

**АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840**

**тел. 8 (38241) 2 76 00, факс 8 (38241) 2 32 93**

**E-mail:** [**asino@asino.tomsknet.ru**](mailto:asino@asino.tomsknet.ru)**, http//www.asino.ru**

**Отчет о реализации муниципальной программы за 2024 год**

Наименование МП: «Обеспечение законности, правопорядка, общественной и антитеррористической безопасности на территории Асиновского района»

Ответственный исполнитель: Ударцева М. В. – главный специалист по социальным вопросам администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<1>](file:///C:\Users\udartseva\Downloads\p_1166_27072015(1).DOC#Par174) на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель муниципальной программы | Обеспечение многоуровневой системы профилактики правонарушений и наркомании, общественной и антитеррористической безопасности | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Асиновского района | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Совершенствование работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | Уменьшение числа преступлений | Кол – во преступлений ед. | 130 | 115 | | - 11,5% | | Снижение количества преступлений | |  | |
| 2.1.3 | Повышение уровня правовой осведомлённости и правовой культуры населения | Кол – во опубликованных материалов, шт | 13 | 13 | | 0% | | Отклонений нет | |  | |
| 2.1.4 | Увеличение площадей уничтожения дикорастущего наркосодержащего растения конопли | Га. | 14 | 25 | | 78,5% | | Увеличилась площадь уничтожения | |  | |
| 2.1.5. | Увеличение количества рейдов проводимых членами народной дружины | Кол- во рейдов | 90 | 148 | | 64,4% | | Увеличилось количество рейдов | |  | |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории района | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Уменьшение преступлений | Кол – во преступлений, ед. | 130 | | 115 | | -11,5% | |  | |  |
| Повышение уровня правовой осведомлённости и правовой культуры населения | Кол – во опубликованных материалов, шт. | 13 | | 13 | | 0% | |  | |  |
| Увеличение площадей уничтожения дикорастущего наркосодержащего растения конопли | Га. | 14 | | 25 | | 78,5% | |  | |  |
| Увеличение количества рейдов проводимых членами народной дружины | Кол- во рейдов | 90 | | 148 | | 64,4% | |  | |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Совершенствование работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением | | | | | | | | | |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | ... |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.3. | Участник | Управление образования администрации Асиновского района  Управление культуры, спорта и молодёжи администрации Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Совершенствование работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с алкоголизмом, наркоманией, табакокурением | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории Асиновского района | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Поддержание межнационального и межконфессионального согласия, профилактика проявлений экстремистской и террористической деятельности | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 2.1.2 | Количество проведённых мероприятий | Шт. | 4 | 10 | | 150% | |  | |  | |
| 2.1.3 | Количество материалов, размещённых в СМИ | Ед. | 7 | 10 | | 42,8% | |  | |  | |
| 2.1.4 | Количество объектов, оснащённых в рамках АТЗ | Кол – во объектов | 2 | 0 | | -0% | |  | |  | |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Обеспечение общественной и антитеррористической безопасности на территории Асиновского района | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Проведение мероприятий | Кол – во проведённых мероприятий | 4 | | 10 | | 150% | |  | |  |
| Размещений материалов в СМИ | Кол – во размещённых материалов | 7 | | 10 | | 42,8% | |  | |  |
| Оснащение объектов средствами АТЗ | Кол – во объектов | 2 | | 0 | | -0% | |  | |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Обеспечение общественной и антитеррористической безопасности на территории Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  | ... |  |  |  | |  | |  | |  | |
| 3.3. | Участник | Управление образования администрации Асиновского района  Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника |  | | | | | | | | | |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника |  |  |  | |  | |  | |  | |

**Информация об использовании средств бюджета**

**в ходе реализации муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы | | | |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0600000000 | Администрация Асиновского района | 587,00 | 587,00 | 587,00 | 587,00 |
| Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Асиновского района | 0610000000  0610100000  0610101840 | Администрация Асиновского района | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Укрепление общественной безопасности и снижение уровня преступности на территории Асиновского района | 0610000000  0610100000  0610101840 | Администрация Асиновского района | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму на территории Асиновского района | 0620000000  0620200000  0620201860 | Администрация Асиновского района | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Основное мероприятие 1.1. Профилактика проявлений экстремистской и террористической деятельности | 0620200000  0620201860 | Администрация Асиновского района | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |