Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Комплексное развитие сельских территорий Асиновского района»

Ответственный исполнитель Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <1> на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя цели муниципальной программы. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Асиновского района, % | % | 27 | 27 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Создание условий комплексного развития сельских территорий Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателя 1 цели подпрограммы 1. Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | человек | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Наименование показателя 2 цели подпрограммы 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях | единиц | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Наименование показателя 3 цели подпрограммы 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателя задачи 1 подпрограммы 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - всего | кв. м | 54 | 55,8 | +103 | Социальная выплата на приобретение жилья получателю была выплачена на 54 кв.м. ( социальная норма) ,частич-но в 2023 году, оставшаяся часть была вы-плачена в 2024 году. Жилье было приоб-ретено в 2024 году. Площадь квартиры больше плано-вого значения на 1,8 кв. м.- была оплачена собственными средствами |  |
| 2.2.1.1 | Наименования показателя основного мероприятия 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - всего | кв.м. | 54 | 55,8 | +103 |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - всего | кв.м | 54 | 55,8 | +103 |  |  |
| 2.3 | Задача 2 подпрограммы 1.Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наименование показателя задачи 2 подпрограммы 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях | единиц | 1 | 2 | +200 | Выделение дополнитель-ного финансирования |  |
| 2.3.1.1 | Наименования показателя основного мероприятия 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях | единиц | 1 | 2 | +200 |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях | единиц | 1 | 2 | +200 |  |  |
| 2.4 | Задача 3 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наименование показателя задачи 3 подпрограммы 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4.1.1 | Наименования показателя основного мероприятия 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.4.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | - | - | 225138,1 | 229354,0 | 330268,0 | 318768,0 |
|  | 1400000000 | 916 | 204641,0 | 205415,8 | 205168,8 | 205168,8 |
|  | 1400000000 | 916 | 6329,1 | 9770,2 | 9944,2 | 9944,2 |
|  | 14000000001440000000 | 916 | 14168,0 0,0 | 14167,6 0,4 | 115155,0 0,0 | 103655,0 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий комплексного развития сельских территорий Асиновского района» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений, в том числе: | 1410100000 | 916 | 0,0 | 774,8 | 527,8 | 527,8 |
|  | 1410100000 | 916 | 0,0 | 3441,0 | 2343,9 | 2343,9 |
|  | 1410100000 | 916 | 528,9 | 528,9 | 220,9 | 220,9 |
| Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | 1410100000 | 916 | 0,0 | 774,8 | 527,8 | 527,8 |
|  | 1410100000 | 916 | 0,0 | 3441,0 | 2343,9 | 2343,9 |
|  | 1410100000 | 916 | 528,9 | 528,9 | 220,9 | 220,9 |
| Мероприятие 2. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | 1410100000 | 916 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1410100000 | 916 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1410100000 | 916 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 Подпрограммы 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 1410200000 | 915 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1410200000 | 915 | 0,0 | 0,0 | 1271,2 | 1271,2 |
|  | 1410200000 | 915 | 412,0 | 412,4 | 451,8 | 451,8 |
| Мероприятие 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 1410200000 | 915 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1410200000 | 915 | 0,0 | 412,0 | 1271,2 | 1271,2 |
|  | 1410200000 | 915 | 0,0 | 0,0 | 451,8 | 451,8 |
| Задача 3 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Современный облик сельских территорий | 1430100000 | 902 | 204641,0 | 204641,0 | 204641,0 | 204641,0 |
|  | 1430100000 | 902 | 6329,1 | 6329,1 | 6329,1 | 6329,1 |
|  | 1430100000 1440100000 | 902 | 13227,1 0,0 | 13226,7 0,4 | 114482,3 0,0 | 102982,3 0,0 |
| Мероприятие 1. «Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, Асиновский район, ул. 9 мая, 36/3» | 1430100000 | 902 | 204641,0 | 204641,0 | 204641,0 | 204641,0 |
|  | 1430100000 | 902 | 6329,1 | 6329,1 | 6329,1 | 6329,1 |
|  | 1430100000 1440100000 | 902 | 13227,1 0,0 | 13226,7 0,4 | 102641,6 0,0 | 102641,6 0,0 |
| Мероприятие . Газовая котельная мощностью 1 МВт для объекта: Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, Асиновский район, ул. 9 мая, 36/3 | 430100000 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 430100000 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1440100000 | 902 | 0,0 | 0,0 | 11840,7 | 340,7 |