Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Развитие малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район»

Ответственный исполнитель Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <1> на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в Асиновском районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы. Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах | млн. руб. | 551,7 | 704,9 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателя 1 цели подпрограммы 1. Объем производства молока | тонн | 6704 | 4694 | 30 | Снижение поголовья коров | Муниципальной программой для получателей субсидии установлены показатели результата – сохранения или увеличения поголовья скота. |
|  | Наименование показателя 2 цели подпрограммы 1. Поголовье коров | голов | 1545 | 1003 | 35 | В ЛПХ - болезнь, возраст владельцев, высокая себестоимость продукции (не всегда конкурирует по цене с крупными СХТП. |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателя 1 задачи 1 подпрограммы 1. Объем производства молока | тонн | 6704 | 4694 | 30 |  |  |
|  | Наименование показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1. Поголовье коров | голов | 1545 | 1003 | 35 |  |  |
| 2.2.1.1 | Наименования показателя 1 основного мероприятия. Объем производства молока | тонн | 6704 | 4694 | 30 |  |  |
| 2.2.1.2 | Наименования показателя 2 основного мероприятия. Поголовье коров | голов | 1545 | 1003 | 35 |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1. Объем производства молока | тонн | 6704 | 4694 | 30 |  |  |
| 2.2.1.1.2 | Наименование показателя мероприятия 2. Поголовье коров | голов | 1545 | 1003 | 35 |  |  |
| 2.2.1.1 | Задача 2 подпрограммы 1. Содействие росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателя 1 задачи 2 подпрограммы 1. Поголовье коров | голов | 1545 | 1003 | 35 |  |  |
| 2.2.1.1.2 | Наименование показателя основного мероприятия. Поголовье коров | голов | 1545 | 1003 | 35 |  |  |
| 2.2.1.1.3 | Наименование показателей мероприятия 1. Поголовье коров | голов | 1545 | 1003 | 35 |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0500000000 | 916 | 1381,0 | 1381,0 | 838,6 | 838,6 |
| Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования», в том числе: | 0510100000 | 916 | 1372,0 | 1372,0 | 838,0 | 838,0 |
| Мероприятие 1. «Поддержка малых форм хозяйствования» | 0510100000 | 916 | 1372,0 | 1372,0 | 838,0 | 838,0 |
| Задача 2 подпрограммы 1. Содействие росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Прочие мероприятия в АПК» | 0510200000 | 916 | 9,0 | 9,0 | 0,6 | 0,6 |
| Мероприятие 1. «Организация сезонных ярмарок, ярмарок Выходного дня, выставок» | 0510200000 | 916 | 9,0 | 9,0 | 0,6 | 0,6 |