Отчет о реализации муниципальной программы

за 2024 год.

Наименование МП «Развитие образования в Асиновском районе»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Асиновского района Томской области

Информация о достижении показателей

муниципальной программы в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%), (гр.5/гр.4*100%) -100% | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для получения качественного образования, создание условий для отдыха и воспитания детей |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей цели муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образование по дошкольной образовательной программе и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 75,0 | 75,0 | 0 |  |  |
|  | Доля обучающихся, которым предоставлены условия в соответствии современными требованиями обучения | % | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |
|  | Доля детей, 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 75,0 | 75,0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образование по дошкольной образовательной программе и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 66,5 | 66,5 | 0 |  |  |
|  | Доля обучающихся, которым предоставлены условия в соответствии современными требованиями обучения | % | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |
|  | Доля детей, 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 82 | 82 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задачи подпрограммы: Задача 1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала; Задача 2. Предоставление образования по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района; Задача 3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам; Задача 4. Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района; Задача 5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области Задача 6. Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; Задача 7. Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей задачи подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала, % | % | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |
|  | Предоставление образования по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района, % | % | 100,0 | 100,0 | 0 |  |  |
| 1 | Наименование показателей основного мероприятия 1: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | ед. | 13 | 12 | -1 | Ликвидация МАОУ ООШ с.Больше-Дорохово |  |
| 1.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях Томской области | ед. | 13 | 12 | -1 | Ликвидация МАОУ ООШ с.Больше-Дорохово |  |
| 2 | Наименование показателей основного мероприятия 2: Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Финансовое обеспечение деятельности дошкольных организаций | ед. | 6 | 5 | -1 | Реорганизация путем присоединения |  |
| 2.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | ед. | 6 | 5 | -1 |  |  |
| 3 | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 3: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Кол-во детей | 50 | 50 | 0 |  |  |
| 3.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | чел | 1239 | 1239 | 0 |  |  |
| 3.3 | Наименование показателей мероприятия 3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях | ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 4 | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 4: Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование показателей мероприятия 1. Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района | ед. | 13 | 12 | 0 | Ликвидация МАОУ ООШ с.Больше-Дорохово |  |
| 5 | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 5: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование показателей мероприятия 1. Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | ед. | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 5.2 | Наименование показателей мероприятия 2. Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ед. | 22 | 20 | -2 | Ликвидация МАОУ ООШ с.Больше-Дорохово; реорганизация путем присоединения д.садов |  |
| 6 | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 6: Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наименование показателей мероприятия 1. Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования | чел | 2400 | 2400 | 0 |  |  |
| 6.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Расходы на питание обучающихся | чел. | 1828 | 1699 | 0 | Количество обучающихся 1-4 классы |  |
| 6.3 | Наименование показателей мероприятия 3: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | чел | 1828 | 1699 | 0 |  |  |
| 6.4. | Наименование показателей мероприятия 4: Обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 часта 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-03 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей | чел. |  |  |  |  |  |
| 7 | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 7: Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала | ед. | 6 | 5 | 0 |  |  |
| 7.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | ед. | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 7.3 | Наименование показателей мероприятия 3: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области | ед. | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 7.4 | Наименование показателей мероприятия 4: Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | ед. | 6 | 5 | 0 |  |  |
| 7.5 | Наименование показателей мероприятия 5: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | 13 | 12 | 0 |  |  |
| 7.6 | Наименование показателей мероприятия 6: Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | чел | 5 | 7 | +2 |  |  |
| 7.7 | Наименование показателей мероприятия 7: Выплата надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | чел | 7 | 7 | 0 | Трудоустроены молодые специалисты |  |
| 7.8 | Наименование показателей мероприятия 8: Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году | ед | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 7.9 | Наименование показателей мероприятия 9: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | ед | 13 | 12 | 0 |  |  |
| 7.10 | Наименование показателей мероприятия 10: Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | ед. | 13 | 12 | 0 |  |  |
| 7.13. | Наименование показателей мероприятия 13: Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | ед. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 7.14 | Наименование показателей мероприятия 14: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | ед. | 2 | 2 | 0 |  |  |
| 7.16 | Наименование показателей мероприятия 16:Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.17 | Наименование показателей мероприятия 17: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 13 | 12 | 0 |  |  |
| 7.18. | Наименование показателей мероприятия 18: Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 13 | 12 | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование: Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к получению качественного общего образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, % | % | 21 | 8 | +13 | Проведен капитальный ремонт МАОУ ОШ №5 г.Асино |  |
|  | Доля обучающихся, подвозимых к образовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к образовательным организациям,% | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  | Задачи подпрограммы 2: Задача 1. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе; Задача 2. Приобретение автотранспортных средств для образовательных организация общего, дополнительного образования, предназначенных для перевозки обучающихся (воспитанников), соответствующего требованиям безопасности; |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей задачи подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования | ед. | 2 | 1 | 0 | Проведен капитальный ремонт МАОУ ОШ №5 |  |
|  | Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций общего, дополнительного образования, предназначенных для перевозки обучающихся (воспитанников), соответствующих требованиям безопасности, ед. | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1: Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Ремонт и(или) строительство объектов социальной сферы | ед. | 2 | 1 | 0 | Проведен капитальный ремонт МАОУ ОШ №5 |  |
| 2.1.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | ед. | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Наименование показателей мероприятия 3: Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.4 | Наименование показателей мероприятия 4: Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.5 | Наименование показателей мероприятия 5: Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области | ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.6 | Наименование показателей мероприятия 6: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | ед. | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.7 | Наименование показателей мероприятия 7: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | ед. | 2 | 1 | 0 |  |  |
| 2.1.8. | Наименование показателей мероприятия 8: Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 2: Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций общего, дополнительного образования, предназначенных для перевозки обучающихся (воспитанников), соответствующих требованиям безопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия 1: Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации | ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности». |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Создание оптимальных социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в обшей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, | % | 85 | 85 | 0 |  |  |
|  | Доля обучающихся Асиновского района, ставших победителями и призерами во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, от общего количества обучающихся, | % | 25 | 26 | 0 |  |  |
|  | Задача подпрограммы. Задача 1. Поддержка эффективных форм развития творческой активности, познавательности, углубления и закрепления имеющихся знаний |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей задачи подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |  |
|  | Поддержка эффективных форм развития творческой активности, познавательности, углубления и закрепления имеющихся знаний, доля образовательных организаций | % | 55 | 55 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1: Создание оптимальных социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Создание оптимальных социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации | ед. | 22 | 20 | 0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Асиновского района, повышение заинтересованности молодых специалистов в исполнении должностных обязанностей. Привлечение и закрепление специалистов для работы в образовательных организациях Асиновского района, повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров, прогнозирование кадрового дефицита и своевременное обучение и переподготовка специалистов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес педагогических работников с высшей, квалификационной категорией в образовательных организациях в обшей численности педагогических работников | % | 39 | 57 |  |  |  |
|  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в обшей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 13 | 13 |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы 4. Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1: Обеспечение дополнительного профессионального образования в муниципальных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Асиновского района Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района | чел | 13 | 12 | 0 |  |  |
| 4.1.2. | Поддержка молодых специалистов в системе образования Асиновского района | чел | 7 | 7 | 0 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 Развитие системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) Организация каникулярного отдыха и социальной адаптации детей Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля обучающихся из числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости | % | 60,0 | 60,0 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1 Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование показателей мероприятия 1 Детские трудовые бригады | чел | 271 | 271 | 0 |  |  |
| 5.2 | Наименование показателей мероприятия 2: Организация смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | чел | 2194 | 3193 | 0 |  |  |
| 5.3 | Наименование показателей мероприятия 3: Организация отдыха детей в каникулярное время | чел | 2465 | 3464 | 0 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 6 Комплексная безопасность образовательных организаций Асиновского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения пожарной и антитеррористической безопасности на основе использования современных достижений науки и техники в этой области, готовности образовательных организаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  | Задача подпрограммы 6: Повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях; повышение уровня антитеррористической защиты образовательных организаций района; повышение уровня подготовки работников, обучающихся и воспитанников к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера время. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей задачи подпрограммы 6. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Асиновского района | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1. Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты: видеонаблюдение, системы контроля доступа, тревожная сигнализация, ограждение территорий, освещение территорий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наименование показателей мероприятия 1: Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты, в том числе: видеонаблюдение, тревожная сигнализация, ограждение территорий, освещение территорий, пожарной безопасности | ед. | 22 | 20 | -2 |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7 «Совершенствование системы непрерывного эколого-биологического образования и воспитания в Асиновском районе» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы): |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество человек, принявших участие в мероприятиях программы | чел | 8500 | 8500 | 0 |  |  |
|  | Задачи подпрограммы 7: - Совершенствовать систему просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Асиновского района; - Совершенствовать единое информационное пространство в области экологического просвещения и образования; - Планировать и координировать взаимодействие основных уровней и направлений системы экологического просвещения и образования; - Разработать разно уровневые программы по дисциплинам эколого-биологического направления, не входящим в перечень учебных предметов общеобразовательной школы, а также междисциплинарные программы; - Создать условия для разнообразной индивидуальной практической, экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности в области эколого-биологических дисциплин в образовательных организациях Асиновского района; - Определить приоритетные направления развития системы экологического образования в изменяющихся социально-экономических условиях; - Сформировать методическую и материально-техническую базу экологического образования и просвещения в Асиновском районе; - Усовершенствовать систему социального партнерства образовательных организаций района с общественными и некоммерческими организациями и фондами, а так же с организациями социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы 7: Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения | % | 30 | 30 | 0 |  |  |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0100000000 | 902 | 946268,2 | 756488,8 | 1062052,7 | 1050561,0 |
| Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе | 0110000000 | 902 | 777813,4 | 721982,1 | 887064,6 | 879874,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала | 0110100000 | 902 | 360165,8 | 360165,8 | 392980,8 | 392496,5 |
| Мероприятие 1.1.1. Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций | 0110101110 | 902 | 60781,1 | 60781,1 | 57085,1 | 56600,8 |
| Мероприятие 1.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях Томской области | 0110140420 | 902 | 299384,7 | 299384,7 | 335895,7 | 335895,7 |
| Основное мероприятие 1.2 Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района | 0110200000 | 902 | 214372,3 | 214372,3 | 239659,6 | 239659,6 |
| Мероприятие 1.2.1. Финансовое обеспечение деятельности дошкольных организаций | 0110201120 | 902 | 47088,6 | 47088,6 | 52127,2 | 52127,2 |
| Мероприятие 1.2.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 0110240370 | 902 | 167283,7 | 167283,7 | 187532,4 | 187532,4 |
| Основное мероприятие 1.3 Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам | 0110300000 | 902 | 33212,3 | 33212,3 | 30193,3 | 26887,2 |
| Мероприятие 1.3.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | 0110340380 | 902 | 317,1 | 317,1 | 360,6 | 360,6 |
| Мероприятие 1.3.2. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 0110341330 | 902 | 29300,3 | 29300,3 | 26237,8 | 22931,7 |
| Мероприятие 1.3.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях | 011034048001103S0480 | 902 | 3594,9 | 3534,9 60 | 3534,9 60 | 3534,9 60 |
| Основное мероприятие 1.4 Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района | 0110400000 | 902 | 215,0 | 215,0 | 235,0 | 235,0 |
| Мероприятие 1.4.1. Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района | 0110401140 | 902 | 215,0 | 215,0 | 235,0 | 235,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области | 0110500000 | 902 | 54165,1 | 54165,1 | 60235,8 | 60235,8 |
| Мероприятие 1.5.1. Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования | 0110501130 | 902 | 50939,6 | 50939,6 | 58072,3 | 58072,3 |
| Мероприятие 1.5.2. Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 0110501150 | 902 | 3225,5 | 3225,5 | 2163,4 | 2163,4 |
| Основное мероприятие 1.6 Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0110700000 | 902 | 29121,3 | 29121,3 | 30922,4 | 28126,7 |
| Мероприятие 1.6.1. Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования | 0110740440 | 902 | 4307,5 | 4307,5 | 4307,5 | 2594,4 |
| Мероприятие 1.6.2. Расходы на питание обучающихся | 0110701160 | 902 | 2509,8 | 2509,8 | 1973,9 | 1648,9 |
| Мероприятие 1.6.3 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 01107L3041 | 902 | 22304,0 | 22304,0 | 22304,0 | 22303,9 |
| Мероприятие 1.6.4 Обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 часта 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-03 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей | 0110741450 | 902 | 0,0 | 0,0 | 2337,0 | 1579,4 |
| Основное мероприятие 1.7 Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе | 0111000000 | 902 | 86561,6 | 30730,3 | 132837,7 | 132233,7 |
| Мероприятие 1.7.1 Достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала | 0111040360 | 902 | 437,6 | 0,0 | 589,8 | 589,8 |
| Мероприятие 1.7.2 Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 0111040400 | 902 | 290,4 | 290,4 | 290,4 | 290,4 |
| Мероприятие 1.7.3 Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области | 0111040410 | 902 | 12369,4 | 0,0 | 14772,1 | 14772,1 |
| Мероприятие 1.7.4 Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Томской области | 0111040390 | 902 | 0,0 | 0,0 | 9287,1 | 9087,1 |
| Мероприятие 1.7.5 Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | 0111040460 | 902 | 43024,3 | 0,0 | 63245,5 | 63245,5 |
| Мероприятие 1.7.6 Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 0111040520 | 902 | 515,6 | 515,6 | 453,1 | 433,3 |
| Мероприятие 1.7.7 Выплата надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 0111040530 | 902 | 568,7 | 568,7 | 507,8 | 486,2 |
| Мероприятие 1.7.8 Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2024 году | 0111041440 | 902 | 3128,1 | 3128,1 | 3128,1 | 3128,1 |
| Мероприятие 1.7.9 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 01110L3030 | 902 | 22725,5 | 22725,5 | 36742,6 | 36386,1 |
| Мероприятие 1.7.10 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 011E151690 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.11 Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 011E151720 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.12 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | 011E151870 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.13 Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 011E251710 | 902 | 892,6 | 892,6 | 892,6 | 892,6 |
| Мероприятие 1.7.14 Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | 011E441900 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.15 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 011E452100 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.16 Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся | 011E452130 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.17 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 011EВ51790 | 902 | 2609,4 | 2509,0 | 2609,4 | 2609,4 |
| Мероприятие 1.7.18 Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01110L0500 | 902 | 0,0 | 0,0 | 319,2 | 313,1 |
| Подпрограмма 2 Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе | 0120000000 | 902 | 159852,3 | 25904,2 | 166022,2 | 161797,7 |
| Основное мероприятие 2.1 Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе" | 0120100000 | 902 | 159852,3 | 25904,2 | 166022,2 | 161797,7 |
| Мероприятие 2.1.1 Ремонт и (или) строительство объектов социальной сферы | 0120101710 | 902 | 12885,4 | 13572,7 | 17778,0 | 17658,2 |
| Мероприятие 2.1.2 Укрепление материально-технической базы | 0120101720 | 902 | 274,5 | 0,0 | 1540,8 | 1540,8 |
| Мероприятие 2.1.3 Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 01201А7504 01201S7504 | 902 902 | 2800,0 | 2520,0 | 2520 280 | 2520 280 |
| Мероприятие 2.1.4 Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций | 01201A7503 01201S7503 | 902 902 | 41,4 | 41,4 | 41,4 0,04 | 40,56 0,04 |
| Мероприятие 2.1.5 Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области | 0120141220 01201S1220 | 902 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.6 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | 01201L7501 | 902 | 9778,1 | 9770,1 | 9779,9 | 9779,9 |
| Мероприятие 2.1.7 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | 01201L7502 | 902 | 124741,3 | 0,0 | 124741,3 | 124741,3 |
| Мероприятие 2.1.8 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | 01201А7502 01201S7502 | 902 | 9331,6 | 0 | 9331,49 9,34 | 5231,64 5,24 |
| Подпрограмма 3 Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности | 0130000000 | 902 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Создание оптимальных социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации" | 0130200000 | 902 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |
| Мероприятие 3.1.1 Создание оптимальных социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации | 0130201250 | 902 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |
| Подпрограмма 4 Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района | 0140000000 | 902 | 609,4 | 609,4 | 631,4 | 606,4 |
| Основное мероприятие 4.1 Обеспечение дополнительного профессионального образования в муниципальных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Асиновского района Томской области | 0140100000 | 902 | 609,4 | 609,4 | 631,4 | 606,4 |
| Мероприятие 4.1.1 Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района | 0140101180 | 902 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 26,1 |
| Мероприятие 4.1.2 Поддержка молодых специалистов в системе образования Асиновского района | 0140101190 | 902 | 559,4 | 559,4 | 581,4 | 580,3 |
| Подпрограмма 5 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | 0150000000 | 902 | 6123,1 | 6123,1 | 6700,3 | 6648,3 |
| Основное мероприятие 5.1 Организация отдыха детей в каникулярное время | 0150100000 | 902 | 6123,1 | 6123,1 | 6700,3 | 6648,3 |
| Мероприятие 5.1.1 Детские трудовые бригады | 0150101210 | 902 | 900,0 | 900,0 | 1177,7 | 1172,6 |
| Мероприятие 5.1.2 Организация смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием | 0150101220 | 902 | 435,7 | 435,7 | 435,7 | 435,7 |
| Мероприятие 5.1.3 Организация отдыха детей в каникулярное время | 0150140790 01501S0790 | 902 902 | 4787,4 | 3946,4 841 | 3946,4 1140,5 | 3899,5 1140,5 |
| Подпрограмма 6 Комплексная безопасность образовательных организаций Асиновского района | 0160000000 | 902 | 600,0 | 600,0 | 414,4 | 414,3 |
| Основное мероприятие 6.1 Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты: видеонаблюдение, системы контроля доступа, тревожная сигнализация, ограждение территорий, освещение территорий" | 0160300000 | 902 | 600,0 | 600,0 | 414,4 | 414,3 |
| Мероприятие 6.1.1 Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты | 0160301230 | 902 | 600,0 | 600,0 | 414,4 | 414,3 |
| Подпрограмма 7 Совершенствование системы эколого-биологического образования в Асиновском районе | 0170000000 | 902 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1 Совершенствование системы эколого-биологического образования в Асиновском районе | 0170100000 | 902 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1.1 Совершенствование системы эколого-биологического образования в Асиновском районе | 0170101240 | 902 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |