Форма № 1

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП МП «Комплексное развитие сельских территорий Асиновского района»

Ответственный исполнитель Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год |  | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание условий развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Асиновского района, % | % | 27 |  | 25,8 |  | 4,5 | Высокая доля пожилых жителей на сельской местности, низкая рождаемость | Муниципальной программой предусмотрены мероприятия «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» |
| 2 | Подпрограмма 1. Создание условий комплексного развития сельских территорий Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1. Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателя 1 цели подпрограммы 1. Количество граждан, воспользовавшихся мероприятиями, направленными на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | человек |  | 3 |  | 0 | 0 | Отсутствие претендентов на участие в программе по причине несоответствия участников требуемым условиям программы |  |
| 2.1.2 | Наименование показателя 2 цели подпрограммы 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях | единиц |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.3 | Наименование показателя 3 цели подпрограммы 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателя задачи 1 подпрограммы 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - всего | кв.м |  | 180 |  | 0 | 0 | Отсутствие претендентов на участие в программе по причине несоответствия участников требуемым условиям программы |  |
| 2.2.1.1 | Наименования показателя основного мероприятия 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, - всего | кв.м. |  | 180 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м |  | 108 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.1.1.2 | Наименование показателя мероприятия 2. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м |  | 72 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3 | Задача 2 подпрограммы 1.Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наименование показателя задачи 2 подпрограммы 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях | единиц |  | 3 |  | 0 | 0 | Отсутствие заявок от сельских поселений на реализацию проектов, по причине несоответствия требуемым условиям программы |  |
| 2.3.1.1 | Наименования показателя основного мероприятия 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях | единиц |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.3.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество проектов местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях | единиц |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.4 | Задача 3 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наименование показателя задачи 3 подпрограммы 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий- всего | единиц |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |
| 2.4.1.1 | Наименования показателя основного мероприятия 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий- всего | единиц |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |
| 2.4.1.1.1 | Наименование показателя мероприятия 1. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.4.1.1.2 | Наименование показателя мероприятия 2. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.4.1.1.3 | Наименование показателя мероприятия 3. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2.4.1.1.4 | Наименование показателя мероприятия 4. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |
| 2.4.1.1.5 | Наименование показателя мероприятия 5. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | утверждено муниципальной программой |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |  |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату |  |  | кассовое исполнение |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 1400000000 |  |  |  |  | 52098,0 |  |  | 179504,1 |  |  | 188037,64 |  |  | 187695,25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 916 |  | 52098,0 |  |  | 179504,1 |  |  | 188037,64 |  |  | 187695,25 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий комплексного развития сельских территорий Асиновского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы «Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях Асиновского района и повышение уровня благоустройства домовладений, в том числе: |  | 1410100000 |  | 916 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях |  | 1410100000 |  | 916 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 2. Строительство жилых домов, предоставляемых гражданам РФ, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения |  | 1410100000 |  | 916 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Задача 2 Подпрограммы 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 1410200000 |  |  |  | 915 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация проектов по благоустройству сельских территорий | 1410200000 |  |  |  | 915 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Задача 3 Подпрограммы 1. Реализация проектов комплексного развития сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Современный облик сельских территорий |  |  | 1430100000 |  |  | 902 |  | 52098,0 |  |  | 179504,1 |  |  | 188037,64 |  |  | 187695,25 |  |
| Мероприятие 1. Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Томская область Асиновский район, с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1 |  |  | 1430100000 |  |  | 902 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 2. Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ягодное Асиновского района Томской области |  |  | 1430100000 |  |  | 902 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 3. Строительство централизованной системы водоснабжения по адресу: Томская область Асиновский район д. Феоктистовка |  |  | 1430100000 |  |  | 902 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Мероприятие 4. Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, Асиновский район, ул. 9 мая, 36/3 |  |  | 1430100000 |  |  | 902 |  | 26320,9 |  |  | 153727,0 |  |  | 154091,27 |  |  | 153748,88 |  |
| Мероприятие 5. Газовая котельная мощностью 1 МВт для объекта: Крытый каток с искусственным льдом по адресу: Томская область, Асиновский район, ул. 9 мая, 36/3 |  |  | 1430100000 |  |  | 902 |  | 25777,1 |  |  | 25777,10 |  |  | 33946,37 |  |  | 33946,37 |  |