Отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год

Наименование МП: «Повышение безопасности населения Асиновского района»

Ответственный исполнитель: Карбина А.А. – начальник отдела ГО, ЧС и безопасности администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  |  | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (чел. не более) |  | Чел. |  | 3 | 0 | - | - | - |
| 1.2 | Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) |  | Ед. |  | 3 | 3 | - | - | - |
| 1.3 | Количество населения погибшего, травмированного, пострадавшего при ЧС, пожарах, не более (чел.) |  | Чел. |  | 5 | 0 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатели задачи Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) (чел.) |  |  | Чел. | 8,9 | 0 | - | - | - |
| 2.2 | Задача 1 подпрограммы Повышение защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий |  |  | Чел. | 3 | 0 | - | - | - |
| 2.2.1 | Наименование показателей основного мероприятия 1 Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий |  |  | Чел. | 3 | 0 | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы 2 Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатели цели Количество деструктивных событий (ЧС, пожаров), не более (ед.) |  |  | (ед.) | 3 | 3 | - | - | - |
| 3.2 | Задача 1 подпрограммы 2 Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Показатели задач Снижение количества пожаров к базе 2020 года (%) |  |  | (%) | 45 | 43 | - | - | - |
| 3.2.1.1 | Показатели задач Снижение уровня погибших при пожарах к базе 2020 года, (%) |  |  | (%) | 4 | 0 | - | - | - |
| 3.2.2 | Наименование показателей основного мероприятия: Обеспечение и проведение противопожарных мероприятий |  |  | (%) | 5 | 3 | - | - | - |
| 3.3 | Задача 2 подпрограммы 2 Предотвращение подтопления земельных участков и обеспечение безопасности функционирования водосборников, (водоотводных каналов, канав) и гидротехнических сооружений |  |  | (%) | 6 | 0 | - | - | - |
| 3.3.1 | Показатели задач Снижение количества пострадавшего населения при ЧС, пожарах к базе 2020 года (%) |  |  | (%) | 6 | 3 | - | - | - |
| 3.3.1.1 | Наименование показателей основного мероприятия: Предотвращение подтопления земельных участков и обеспечение безопасности функционирования водосборников, (водоотводных каналов, канав) и гидротехнических сооружений |  |  | (%) | 6 | 0 | - | - | - |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распоряди тель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержде но муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе: муниципальная программа «Повышение безопасности населения Асиновского района» | 0400000000 | Администрация Асиновского района | 3 625,28 | 3 625,28 | 3 625,28 | 3 625,28 |
| Обеспечивающая Подпрограмма 1: повышение безопасности дорожного движения | 0410000000 | Администрация Асиновского района | 749,40 | 749,40 | 749,40 | 749,40 |
| Основное мероприятие: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий | 0410102310 | Администрация Асиновского района | 599,40 | 599,40 | 599,40 | 599,40 |
|  | 0410102310 | Управление образования | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма 2, Задача1: повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0420000000 | Администрация Асиновского района | 2 875,88 | 2 875,88 | 2 875,88 | 2 875,88 |
| Основное мероприятие в том числе: обеспечение и проведение противопожарных мероприятий | 0420100000 | Администрация Асиновского района | 1 975,88 | 1 975,88 | 1 975,88 | 1 975,88 |
|  | 0420102320 | Администрация Асиновского района | 1 775,88 | 1 775,88 | 1 775,88 | 1 775,88 |
|  | 04201S1340 | Областной бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 0420141340 | Администрация Асиновского района | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма 2, Задача 2: Основное мероприятие в том числе: предотвращение подтопления земельных участков и обеспечение безопасности функционирования водосборников, (водоотводных каналов, канав) и гидротехнических сооружений | 0420200000 | Администрация Асиновского городского поселения | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |