Отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год

Наименование МП «Развитие культуры и туризма в Асиновском районе»

Ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района (главный специалист по культуре Радевич С.В.)

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя |  | Единица измерения | Плановое значение <1> на отчетный год |  | Фактическое значение на отчетный год |  | Отклонение (%) (гр. 5/гр. 4*100%) – 100% |  | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель цели 1: Количество населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия |  | Тыс. чел. | 200,0 |  | 333,9 |  | +67% |  |  |  |
| 1.2 | Показатель цели 2: Численность лиц, воспользовавшихся услугами коллективных средств размещения (гостиница, кемпинг, гостевой дом) расположенных на территории Асиновского района |  | Тыс. чел. | 2,0 |  | 2,3 |  | +15% |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Культура в Асиновском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы 1: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Показатель цели 1: Доля запросов на оказание базовых услуг муниципальных учреждений культуры, выполненных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий | % |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Задача 1. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Показатель задачи 1: доля учреждений культуры, имеющих доступ к сети интернет, возможность цифровой обработки аудио и видео файлов |  | % от общего числа учреждений культуры | 76,5 |  | 76,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Показатель основного мероприятия: доля учреждений культуры, имеющих доступ к сети интернет, возможность цифровой обработки аудио и видео файлов |  | % от общего числа учреждений культуры | 76,5 |  | 76,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.1. | Наименование показателя мероприятия 1: Количество подключенных к интернету библиотек |  | всего библиотек из общего числа библиотек, ед. | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Задача 2. Создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Показатель задачи 2: Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры |  | Ед. | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | Показатель основного мероприятия: Количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры |  | Ед. | 14 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество коллективов и (или) творческих проектов, получивших поддержку |  | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество работников/учреждений, получивших поддержку |  | Тыс. чел./ед. | 0/0 |  | 0/1 |  | -/+100% |  |  |  |
| 2.3.1.4 | Показатель мероприятия 3: Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности |  | Ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Задача 3. Укрепление материально-технической базы подведомственных муниципальных учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Показатель задачи 3: Количество отремонтированных и (или) построенных объектов социальной сферы |  | Ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | Показатель основного мероприятия: Техническая оснащенность и готовность к эксплуатации объектов |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество объектов социальной сферы, отремонтированных или вновь построенных |  | Ед. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество приобретенных книг |  | Тыс. ед. | 6,85 |  | 5,3 |  | -23% |  | Рост цен, финансирование на уровне прошлых лет |  |
| 2.4.1.4 | Показатель мероприятия 3: Техническая оснащенность объекта |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.5 | Показатель мероприятия 4: переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту |  | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.6 | Показатель мероприятия 5: готовность объекта к эксплуатации |  | % | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.4.1.7 | Показатель мероприятия 6: готовность объекта к эксплуатации |  | % | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.4.1.8 | Показатель мероприятия 7: готовность объекта к эксплуатации |  | % | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 2.5 | Задача 4. Создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Показатель задачи 4: количество молодых специалистов, привлеченных в учреждения культуры |  | Чел. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 | Показатель основного мероприятия: Количество молодых специалистов, привлеченных в учреждения культуры |  | Чел. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество сотрудников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации |  | чел. | 0 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Задача 5. Создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Показатель задачи 5: количество населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия |  | Тыс. чел. | 200,0 |  | 333,9 |  | +65% |  |  |  |
| 2.6.1 | Показатель основного мероприятия: количество населения, посещающего культурно-досуговые мероприятия |  | Тыс. чел. | 200,0 |  | 333,9 |  | +65% |  |  |  |
| 2.6.1.1 | Показатель мероприятия 1: Количество клубных формирований |  | Ед. | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 | Показатель мероприятия 2: количество проведенных социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  | Ед. | 2 547 |  | 2 838 |  | +11% |  |  |  |
| 2.6.1.3 | Показатель мероприятия 3: Количество учреждений для содержания |  | Ед. | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.4 | Показатель мероприятия 4: Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры (клубной системы) |  | Тыс. руб. | 49,30 |  | 49,30 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.5 | Показатель мероприятия 5: Количество работников, получивших надбавку |  | Чел. | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Задача 6. Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Показатель задачи 6: количество населения Асиновского района пользующихся услугами библиотечной системы |  | Тыс. чел. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.1 | Показатель основного мероприятия: количество населения Асиновского района пользующихся услугами библиотечной системы |  | Тыс. чел. | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.2 | Показатель мероприятия 1: Количество проведенных мероприятий |  | Ед. | 3 355 |  | 3 357 |  | +0,1% |  |  |  |
| 2.7.1.3 | Показатель мероприятия 2: Количество проведенных общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  | Ед. | 2 516 |  | 2 566 |  | +2% |  |  |  |
| 2.7.1.4 | Показатель мероприятия 3: Средний уровень заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры (библиотечной системы) |  | Тыс. руб. | 56,10 |  | 56,10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2. Развитие туризма в Асиновском |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цель подпрограммы 4: Создание условий для интенсивного развития индустрии туризма Асиновского района как одной из отраслей, формирующих имидж района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Показатель цели 1: Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района |  | Тыс. чел. | 2,0 |  | 2,2 |  | +10% |  |  |  |
| 3.1.2 | Показатель цели 2: Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Асиновского района |  | Тыс. чел. | 0,03 |  | 0,1 |  | +233% |  |  |  |
| 3.2 | Задача 1. Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Показатель задачи 1: число прибытий иностранных граждан |  | Тыс. чел. | 0,03 |  | 0,1 |  | +233% |  |  |  |
| 3.2.1 | Показатель задачи 2: Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма |  | Ед. | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Показатель основного мероприятия: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района |  | Ед. | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Показатель мероприятия 1: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района |  | Ед. | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Показатель мероприятия 2: Количество разработанных туристских продуктов на территории Асиновского района |  | Ед. | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Показатель мероприятия 3: Количество прибывших граждан, в том числе и иностранных |  | Тыс. чел | 2,3 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Показатель мероприятия 4: Количество реализованных проектов |  | Ед. | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  |

Форма № 2

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе. «Развитие культуры и туризма Асиновском районе» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 148590,2 | 79247,2 | 156654,8 | 156620,5 |
| Подпрограмма 1. «Культура в Асиновском районе» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 148500,2 | 79157,2 | 155994,8 | 155960,5 |
| Основное мероприятие 1: Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1: Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2: Создание условий для максимального доступа городского и сельского населения к культурным ценностям. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 112,4 | 112,4 |
| Мероприятие 1: Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства, организация, проведение и участие в областных и районных мероприятиях в сфере культуры, в том числе проектная деятельность |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2: Поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 112,4 | 112,4 |
| Мероприятие 3: Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3: Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (реализация национального проекта «Культура») |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 8784,3 | 8784,3 | 14823,6 | 14823,6 |
| Мероприятие 1: Ремонт и (или) строительство объектов социальной сферы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 252,6 | 252,6 | 6291,9 | 6291,9 |
| Мероприятие 2: Поддержка отрасли культуры (пополнение книжных фондов) |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 284,3 | 284,3 | 284,3 | 284,3 |
| Мероприятие 3: Развитие материально-технической базы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4: Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 8247,4 | 8247,4 | 8247,4 | 8247,4 |
| Мероприятие 5: Капитальный ремонт Большедороховского дома культуры в с. Большедорохово Асиновского района |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6: Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сферы культуры (Капитальный ремонт здания Дома культуры «Восток» по адресу: Томская область Асиновский район, г. Асино, ул. им. Ленина, д. 19) |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7: Капитальный ремонт Ягодного дома культуры в с. Ягодное Асиновского района |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9: Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения Томской области |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4: Создание условий для привлечения молодых специалистов в учреждения культуры Асиновского района (реализация национального проекта «Культура»), в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий Центр народного творчества и культурно-спортивной деятельности Асиновского района» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5: Создание условий для предоставления населению Асиновского района культурно-досуговых услуг |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 91005,0 | 49108,5 | 92248,6 | 92214,3 |
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности клубных формирований |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 36297,8 | 36297,8 | 36618,6 | 36618,6 |
| Мероприятие 2: Обеспечение, организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 3268,1 | 3268,1 | 4158,3 | 4158,3 |
| Мероприятие 3: Финансовое обеспечение деятельности Центра культурного развития |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 8617,3 | 8617,3 | 8617,3 | 8617,3 |
| Мероприятие 4: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере культуры в Томской области», в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 41896,5 | 0,0 | 41896,5 | 41896,5 |
| Мероприятие 5: субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 925,3 | 925,3 | 957,9 | 923,6 |
| Основное мероприятие 6: Создание условий для предоставления населению Асиновского района библиотечных услуг, в том числе: |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 48710,8 | 21264,4 | 48810,2 | 48810,2 |
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение деятельности Асиновской межпоселенческой централизованной библиотечной системы |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 21170,4 | 21170,4 | 21174,7 | 21174,7 |
| Мероприятие 2: Обеспечение, организация и проведение различных по форме общественно и социально-значимых культурно-массовых мероприятий |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 93,9 | 93,9 | 188,9 | 188,9 |
| Мероприятие 3: Достижение целевых показателей по плану мероприятий («Дорожной карте») «Изменения в сфере культуры в Томской области», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 27446,5 | 0,0 | 27446,5 | 27446,5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Асиновском районе» |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 90,0 | 90,0 | 660,0 | 660,0 |
| Основное мероприятие: Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 90,0 | 90,0 | 660,0 | 660,0 |
| Мероприятие 1: Развитие туристской деятельности и поддержка приоритетных направлений туризма |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2: Разработка и реализация программы развития туризма в Асиновском районе, в том числе обеспечение софинансирования |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3: Привлечение российских и иностранных граждан в Асиновский район |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие 4: реализация проектов, отобранных по итогам конкурсов проектов |  | Управление культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 630,0 |