Форма № 1
Отчет о реализации муниципальной программы 

Наименование МП «Развитие малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район» 
Ответственный исполнитель Отдел агропромышленного комплекса администрации Асиновского района
Информация о достижении показателей

муниципальной программы

	№
пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный год
	Фактическое значение на отчетный год
	Отклонение (%)
	Причины отклонений
	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Цель муниципальной программы. Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в Асиновском районе

	1.1
	Наименование показателей цели муниципальной программы. Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах
	млн. руб.
	573
	761,9
	0
	
	

	2
	Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район»

	2.1
	Цель подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района

	2.1.1


	Наименование показателя 1 цели подпрограммы 1. Объем производства молока в малых формах хозяйствования
	тонн

	6704
	4174
	38
	Снижение поголовья скота в ЛПХ
	Муниципальной программой предусмотрены мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования»

	
	Наименование показателя 2 цели подпрограммы 1. Поголовье коров в малых формах хозяйствования
	голов
	1545
	987
	36
	ЛПХ - возраст владельцев, 

высокая себестоимость продукции (не всегда конкурирует по цене с крупными СХТП)
	

	2.2
	Задача 1 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района

	2.2.1
	Наименование показателя 1 задачи 1 подпрограммы 1. Объем производства молока
	тонн
	6704
	4174
	38
	
	

	
	Наименование показателя 2 задачи 1 подпрограммы 1. Поголовье коров
	голов
	1545
	987
	36
	
	

	2.2.1.1
	Наименования показателя 1 основного мероприятия. Объем производства молока
	тонн
	6704
	4174
	38
	
	

	2.2.1.2
	Наименования показателя 2 основного мероприятия. Поголовье коров
	голов
	1545
	987
	36
	
	

	2.2.1.1.1
	Наименование показателя мероприятия 1. Объем производства молока
	тонн
	6704
	4174
	38
	
	

	2.2.1.1.2
	Наименование показателя мероприятия 2. Поголовье коров
	голов
	1545
	987
	36
	
	

	2.2.1.1
	Задача 2 подпрограммы 1. Содействие росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Асиновского района

	2.2.1.1.1
	Наименование показателя 1 задачи 2 подпрограммы 1. Поголовье коров
	голов
	1545
	987
	36
	
	

	2.2.1.1.2
	Наименование показателя основного мероприятия. Поголовье коров
	голов
	1545
	987
	36
	
	

	2.2.1.1.3
	Наименование показателей мероприятия 1. Поголовье коров
	голов
	1545
	987
	36
	
	




Форма № 2
Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Код целевой статьи расходов бюджетной классификации
	Главный распорядитель средств местного бюджета
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	утверждено муниципальной программой
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по муниципальной программе
	0500000000
	916
	1009,0
	1009,0
	98,6
	98,6

	Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования муниципального образования «Асиновский район»

	Задача 1 подпрограммы 1. Сохранение молочного животноводства в малых формах хозяйствования Асиновского района

	Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования», в том числе:
	0510100000
	916
	1000,0
	1000,0
	98,0
	98,0

	Мероприятие 1. «Поддержка малых форм хозяйствования»
	0510100000
	916
	1000,0
	1000,0
	98,0
	98,0

	Задача 2 подпрограммы 1. Содействие росту конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции Асиновского района

	Основное мероприятие «Прочие мероприятия в АПК»
	0510200000
	916
	9,0
	9,0
	0,6
	0,6

	Мероприятие 1.  «Организация сезонных ярмарок, ярмарок Выходного дня, выставок»
	0510200000
	916
	9,0
	9,0
	0,6
	0,6


