Отчет о реализации муниципальной программы
за 2025 год.
Наименование МП «Развитие образования в Асиновском районе»
Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Асиновского района Томской области

Информация о достижении показателей

муниципальной программы в 2025 году
	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение на отчетный год
	Фактическое значение на отчетный год
	Отклонение (%),

(гр.5/гр.4*100%)
-100%
	Причины отклонений
	Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель муниципальной программы

Создание благоприятных условий для получения качественного образования, создание условий для отдыха и воспитания детей

	
	Наименование показателей цели муниципальной программы

	
	Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, процент
	%
	70,0
	70,0
	0
	
	

	
	Доля обучающихся, которым предоставлены условия в соответствии с современными требованиями обучения, в общей численности обучающихся по основным программам общего образования, процент
	%
	100,0
	100,0
	0
	
	

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Асиновском районе, охваченных дополнительным образованием, процент
	%
	83,0
	87,7
	(+4,7)

5,7%
	
	

	
	Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе

	
	Цель подпрограммы (задача муниципальной программы)

Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование

	
	Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)

	
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих образование по дошкольной образовательной программе и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
	%
	75,0
	75,0
	0
	
	

	
	Доля обучающихся, которым

предоставлены условия в соответствии современными требованиями обучения
	%
	100,0
	100,0
	0
	
	

	
	Доля детей, 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории
	%
	83,0
	87,7
	(+4,7)

5,7%
	
	

	2.2
	Задачи подпрограммы.
Задача 1.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

Задача 2. 

Предоставление образования по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района
Задача 3.

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам
Задача 4. 

Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района.

Задача 5.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области

Задача 6.

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Задача 7.

Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе

	
	Наименование показателей задачи подпрограммы 1
	
	
	
	
	
	

	
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, %
	%
	100
	100
	0
	
	

	
	Предоставление образования по программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района, %
	%
	100
	100
	0
	
	

	1
	Наименование показателей основного мероприятия 1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

	1.1
	Наименование показателей мероприятия 1: Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций –
Доля ООО, получивших финансовое обеспечение своей деятельности за счет средств местного бюджета.
	%
	100
	100
	0

	
	

	1.2
	Наименование показателей мероприятия 2.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях Томской области – 

Доля ООО, получающих субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования.
	%
	100
	100
	0

	
	

	2
	Наименование показателей основного мероприятия 2: Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района

	2.1
	Наименование показателей мероприятия  1: Финансовое обеспечение деятельности дошкольных организаций – Доля ДОО, получающих финансовое обеспечение своей деятельности
	%
	100
	100
	0

	
	

	2.2
	Наименование показателей мероприятия 2:

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – Удельный вес ДОО, получающих субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общем числе дошкольных образовательных организаций
	%
	100
	100
	0

	
	

	3
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 3:

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным  основным общеобразовательным программам

	3.1
	Наименование показателей мероприятия 1:

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования –Количество детей, прошедших психолого-медико-педагогическое обследование.
	Чел.
	50
	50
	0

	
	

	3.2
	Наименование показателей мероприятия 2:

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием – Количество обучающихся, с ОВЗ, получивших бесплатное двухразовое питание. 
	Чел.
	954
	870
	(-84)

8,8%
	
	

	3.3
	Наименование показателей мероприятия 3:

Организация предоставления общедоступного  и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным  общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных  организациях – Количество организаций, получающих средства на обеспечение расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ.
	ед.
	1
	1
	0

	
	

	4
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 4:

Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района

	4.1
	Наименование показателей мероприятия 1:

Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района – Доля организаций, получающих финансирование инновационной деятельности.
	%.
	100
	100
	0

	
	

	5
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 5:

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области

	5.1
	Наименование показателей мероприятия 1: Финансовое обеспечение  деятельности организаций дополнительного образования – Доля организаций дополнительного образования (далее – ОДО), получающих финансовое обеспечение своей деятельности.
	%
	100
	100
	0
	
	

	5.2
	Наименование показателей мероприятия 2:

Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – Доля организаций дополнительного образования, реализующих программу ПФДО.
	%.
	100
	100
	0
	
	

	6
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 6:

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

	6.1
	Наименование показателей мероприятия 1:

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-03 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" – Количество обучающихся, охваченных питанием, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-03 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей".
	чел
	775
	825
	(+50)

+6,5%
	
	

	6.2
	Наименование показателей мероприятия 2:

Расходы на питание обучающихся – Количество учащихся ОО спортивных классов и получающих доплату за питание из местного бюджета, охваченных питанием.
	Чел.
	535
	497
	(-38) 7,1%
	
	

	6.3
	Наименование показателей мероприятия 3:
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – Количество учащихся, получающих начальное общее образование в ОО, охваченных питанием
	Чел.
	1665
	1615
	(-50)

3%
	
	

	6.4
	Наименование показателей мероприятия 4:
Обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-03 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей – Количество учащихся ОО, охваченных питанием, согл. п.4, ч.1, ст.4 Закона ТО от 05.05.2024 № 47-03 «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей».
	Чел.
	390
	391
	0
	
	

	7
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 7:

Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе

	7.1
	Наименование показателей мероприятия 1:
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала – Количество образовательных организаций, обеспечивающих достижение целевых показателей по плану мероприятий "Дорожной карте", в части повышения заработной платы работников ОО, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.
	ед.
	1
	1
	0
	
	

	7.2
	Наименование показателей мероприятия 2:

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области – Количество педагогических работников ОДО, получающих стимулирующие выплаты.
	Чел.
	25
	25
	0
	
	

	7.3
	Наименование показателей мероприятия 3:

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области – Доля ОДО, обеспечивающих достижение целевых показателей по плану мероприятий "Дорожной карте", в части повышения заработной платы педагогических работников ОДО.
	%
	100
	100
	0
	
	

	7.4
	Наименование показателей мероприятия 4:
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций – Доля ДОО, обеспечивающих достижение целевых показателей по плану мероприятий «Дорожной карте», в части повышения заработной платы педагогических работников ДОО.
	%.
	100
	100
	0
	
	

	7.5
	Наименование показателей мероприятия 5:

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций – Доля ООО, обеспечивающих достижение целевых показателей по плану мероприятий "Дорожной карте", в части повышения заработной платы педагогических работников ООО.
	%
	100
	100
	0
	
	

	7.6
	Наименование показателей мероприятия 6:

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области – Количество молодых учителей, получающих ежемесячную стипендию Губернатора Томской области.
	чел
	7
	6
	- 1
	
	

	7.7
	Наименование показателей мероприятия 7:

Выплата надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – Количество педагогических работников, получающих надбавки к должностному окладу.
	чел
	15
	14
	(+1)

6,7%
	
	

	7.8
	Наименование показателей мероприятия 8:
Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций – Доля ОО, обеспеченных учебниками и учебными пособиями в соответствии с ФГОС.

	%
	100
	100
	0
	
	

	7.9
	Наименование показателей мероприятия 9:
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – Количество педагогических работников, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.
	чел.
	194
	193
	(-1)

0,5%
	
	

	7.13
	Наименование показателей мероприятия 13:

Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях – Количество учреждений, материально-техническая база которых пополнена или обновлена для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем.
	ед.
	2
	5
	(+3)

150%
	
	

	7.17
	Наименование показателей мероприятия 17:

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – Количество ООО, в которых введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	ед.
	10
	10
	0

	
	

	7.18
	Наименование показателей мероприятия 18:
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – Количество ООО, в которых введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, получающие средства на выплату ежемесячного денежного вознаграждения
	ед.
	10
	10
	0
	
	

	2
	Подпрограмма 2 Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе

	
	Цель подпрограммы (задача муниципальной программы)

Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование: Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к получению качественного общего образования

	
	Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)

	
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта, %
	%
	16
	16
	0

	
	

	
	Доля обучающихся, подвозимых к образовательным организациям школьными автобусами, соответствующими требованиям безопасности, в общей численности обучающихся, охваченных перевозкой (подвозом) к образовательным организациям,%
	%
	100
	100
	0
	
	

	
	Задача подпрограммы.

Задача 1.

Модернизация региональных систем образования

Задача 2. 

Приобретение автотранспортных средств для образовательных организация общего, дополнительного образования, предназначенных для перевозки обучающихся (воспитанников), соответствующего требованиям безопасности

	
	Наименование показателей задачи подпрограммы 2
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Основное мероприятие

Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования – Количество организаций в зданиях, которых выполнены мероприятия по оснащению и ремонту в целях модернизации школьных систем образования
	ед.
	7
	8
	(+1)
	По предписанию Роспотребнадзора было проведено благоустройство прилегающей территории МАОУ ДО «ЦТДМ» .
	

	
	Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций общего, дополнительного образования, предназначенных для перевозки обучающихся (воспитанников), соответствующих требованиям безопасности 
	ед.
	4
	4
	0
	
	

	
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1

Модернизация региональных систем образования

	2.1.1
	Наименование показателей мероприятия 1

Ремонт и(или) строительство объектов социальной сферы – Количество организаций, в зданиях которых будет проведен текущий, либо капитальный ремонт
	ед.
	3
	4
	0
	По предписанию Роспотребнадзора было проведено благоустройство прилегающей территории МАОУ ДО «ЦТДМ» .
	

	2.1.2
	Наименование показателей мероприятия 2

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций – Количество ОО, которым предоставлена субсидия на укрепление материально-технической базы.
	ед.
	6
	6
	0
	
	

	2.1.3
	Наименование показателей мероприятия 3
Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций – Количество ОО, в которых выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты после ремонта.
	ед.
	0
	0
	0
	
	

	2.1.4
	Наименование показателей мероприятия 4
Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций – Количество школьных команд ОО, прошедших повышение квалификации в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования
	ед.
	0
	0
	0
	
	

	2.1.5
	Наименование показателей мероприятия 5
Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области – Количество организаций, в которых выполнены разработка/корректировка проектной документации
	ед.
	1
	0
	100%
	В 2025 году начата разработка ПСД для кап. ремонта МАОУ- СОШ № 1 г.Асино, но в связи с необходимостью внесения правок заключение договора перенесено на 2026г. 
	

	2.1.6
	Наименование показателей мероприятия 6

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) – Количество организаций, в которых оснащены отремонтированные здания и (или) помещения современными средствами обучения и воспитания
	ед.
	0
	0
	0
	
	

	2.1.7
	Наименование показателей мероприятия 7

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций) – Количество организаций, в которых выполнены/будут выполнены мероприятия по ремонту в целях модернизации школьных систем образования.
	ед.
	0
	0
	0
	
	

	
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 2:
Приобретение автотранспортных средств для образовательных организаций общего, дополнительного образования, предназначенных для перевозки обучающихся (воспитанников), соответствующих требованиям безопасности

	
	Наименование показателей мероприятия 1

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 
	ед.
	4
	4
	0
	
	

	3
	Подпрограмма 3. Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности

	
	Цель подпрограммы (задача муниципальной программы)

Создание оптимальных  социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации

	
	Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)

	
	Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам,

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в обшей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, 
	%
	85
	85
	0
	
	

	
	Доля обучающихся Асиновского района, ставших победителями и призерами во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, от общего количества обучающихся, 
	%
	27
	27
	0
	
	

	
	Задача подпрограммы. Задача 1.

Поддержка эффективных  форм развития творческой активности, познавательности, углубления и закрепления имеющихся знаний

	
	Наименование показателей задачи подпрограммы 3
	
	
	
	
	
	

	
	Поддержка эффективных  форм развития творческой активности, познавательности, углубления и закрепления имеющихся знаний, доля образовательных организаций
	%
	55
	55
	0
	
	

	
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1 Создание оптимальных  социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации

	3.1
	Наименование показателей мероприятия 1 
Создание оптимальных  социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации – Доля ОО, развивающих систему выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.
	%
	55
	55
	0
	
	

	4
	Подпрограмма 4. Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района

	
	Цель подпрограммы (задача муниципальной программы):
Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях Асиновского района, повышение заинтересованности молодых специалистов в исполнении должностных обязанностей

Привлечение и закрепление специалистов для работы в образовательных организациях Асиновского района, повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров, прогнозирование кадрового дефицита и своевременное обучение и переподготовка специалистов

	
	Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)

	
	Удельный вес педагогических работников с высшей, первой квалификационной категорией в образовательных организациях в обшей численности педагогических работников
	%
	58
	63,5
	(+5,5)

9,5%
	
	

	
	Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в обшей численности педагогических работников образовательных организаций
	%
	15
	15
	0
	
	

	
	Задача подпрограммы 4. Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Асиновского района

	4.1
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1
 Обеспечение дополнительного профессионального образования в муниципальных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Асиновского района Томской области

	4.1.1
	Наименование показателей мероприятия 1 
Обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами образовательных организаций Асиновского района, %
	%
	80
	98
	(+18)

22,5%
	Открыты 6 вакансий в 5 ООО (учитель математики, физики, английского языка, начальных классов). Остальные вакансии закрыты внутренним или внешним совмещением.
	

	5
	Подпрограмма 5 
Развитие системы отдыха и оздоровления детей

	
	Цель подпрограммы (задача муниципальной программы)

Организация каникулярного отдыха и социальной адаптации детей Асиновского района

	
	Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)
	
	
	
	
	
	

	
	Доля обучающихся из  числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости
	%
	65
	65
	0
	
	

	
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1 
Организация отдыха детей в каникулярное время

	5.1
	Наименование показателей мероприятия 1 
Детские трудовые бригады – Количество детей, занятых в детских трудовых бригадах.
	чел
	259
	257
	(-2)

1%
	
	

	5.2
	Наименование показателей мероприятия 2: Организация смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – Количество детей, посещающих ДОЛ с дневным пребыванием
	чел
	3057
	3057
	0
	
	

	5.3
	Наименование показателей мероприятия 3: Организация отдыха детей в каникулярное время – Количество детей, охваченных мероприятиями по организации отдыха в каникулярное время.
	чел
	3316
	3314
	(-2)

1%
	
	

	6
	Подпрограмма 6 
Комплексная безопасность образовательных организаций Асиновского района

	
	Цель подпрограммы (задача муниципальной программы)

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения пожарной и антитеррористической безопасности на основе использования современных достижений науки и техники в этой области, готовности образовательных организаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	
	Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)
	
	
	
	
	
	

	
	Доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям безопасности
	%
	100
	100
	0
	
	

	
	Задача подпрограммы 6.  повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, материального ущерба от пожаров в образовательных организациях; повышение уровня антитеррористической защиты образовательных организаций района;

повышение уровня подготовки работников, обучающихся и воспитанников к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                

время.

	
	Наименование показателей задачи подпрограммы 6. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Асиновского района 
	%
	100
	100
	0
	
	

	
	Наименование показателей мероприятия основного мероприятия 1 Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты: видеонаблюдение, системы контроля доступа, тревожная сигнализация, ограждение территорий, освещение территорий

	6.1
	Наименование показателей мероприятия 1 
Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты – Доля образовательных учреждений, приведенных в соответствие требованиям антитеррористической и противокриминальной защиты.
	%
	100
	100
	0
	
	

	7
	Подпрограмма 7 
Совершенствование системы непрерывного эколого-биологического  образования и воспитания в Асиновском районе

	
	Цель подпрограммы (задача муниципальной программы)

Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений

	
	Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)

	
	Количество человек, принявших участие в мероприятиях программы
	чел
	9350
	8896
	(- 454)

4,9%
	
	

	
	· Задача подпрограммы 7
· Совершенствовать систему просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения Асиновского района;

· Совершенствовать единое информационное пространство в области экологического просвещения и образования;

· Планировать и координировать взаимодействие основных уровней и направлений системы экологического просвещения и образования;

· Разработать разно уровневые программы по дисциплинам эколого-биологического направления, не входящим в перечень учебных предметов общеобразовательной школы, а также междисциплинарные программы;

· Создать условия для разнообразной индивидуальной практической, экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности в области эколого-биологических дисциплин в образовательных организациях Асиновского района;

· Определить приоритетные направления развития системы экологического образования в изменяющихся социально-экономических условиях;

· Сформировать методическую и материально-техническую базу экологического образования и просвещения в Асиновском районе;

- Усовершенствовать систему социального партнерства образовательных организаций района с общественными и некоммерческими организациями и фондами, а так же с организациями социальной сферы

	7.1
	Наименование показателей задачи подпрограммы 7. 
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения
	%
	30,5
	30
	0
	
	


Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

	Наименование подпрограммы, основного мероприятия
	Код целевой статьи расходов бюджетной классификации
	Главный распорядитель средств  местного бюджета
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	утверждено муниципальной программой
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Итого по муниципальной программе
	0100000000
	902
	910057,3
	896933,5
	992195,1
	979340,5

	Подпрограмма 1

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе
	0110000000
	902
	890045,0


	887405,2
	953519,3
	946184,4

	Основное мероприятие 1.1. 

Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала
	0110100000
	902
	378597,8
	399726,7
	391099,1
	391099,1

	Мероприятие 1.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций
	0110101110
	902
	56851,0
	77979,9
	55129,1
	55129,1

	Мероприятие 1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организациях  Томской области
	0110140420
	902
	321746,8
	321746,8
	335970,0
	335970,0

	Основное мероприятие 1.2

Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Асиновского района
	0110200000
	902
	229918,7
	220918,7
	243897,8
	243897,8

	Мероприятие 1.2.1.

Финансовое обеспечение деятельности дошкольных организаций
	0110201120
	902
	57451,0
	48451,0
	62307,9
	62307,9

	Мероприятие 1.2.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	0110240370
	902
	172467,7
	172467,7
	181589,9
	181589,9

	Основное мероприятие 1.3

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным  основным общеобразовательным программам
	0110300000
	902
	34771,2
	34771,2
	32836,2
	28433,3

	Мероприятие 1.3.1.

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования
	0110340380
	902
	360,6
	360,6
	374,9
	374,9

	Мероприятие 1.3.2.

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием
	0110341330
	902
	26952,6
	26952,6
	25059,8
	20656,9

	Мероприятие 1.3.3.

Организация предоставления общедоступного  и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным  общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных  организациях
	011034048001103S0480
	902
	7398,0
60,0


	7398,0

60,0
	7398,0

3,5
	7398,0

3,5

	Основное мероприятие 1.4

Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района
	0110400000
	902
	215,0
	215,0
	215,0
	206,0

	Мероприятие 1.4.1.

Поддержка и сопровождение инновационной деятельности в системе общего образования Асиновского района
	0110401140
	902
	215,0
	215,0
	215,0
	206,0

	Основное мероприятие 1.5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Асиновского района Томской области
	0110500000
	902
	70479,9
	58351,0
	75035,4
	75035,4

	Мероприятие 1.5.1.

Финансовое обеспечение  деятельности организаций дополнительного образования
	0110501130
	902
	66997,4
	54961,0
	72820,6
	72820,6

	Мероприятие 1.5.2.

Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	0110501150
	902
	3390,0
	3390,0
	2214,7
	2214,7

	Основное мероприятие 1.6

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	0110700000
	902
	32475,5
	32475,5
	30712,2
	30632,9

	Мероприятие 1.6.1.

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-03 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"
	0110740440
	902
	2393,3
	2393,3
	2393,3
	1583,6

	Мероприятие 1.6.2.

Расходы на питание обучающихся
	0110701160
	902
	2509,8
	2509,8
	1767,3
	1498,4

	Мероприятие 1.6.3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	01107L3041
	902
	22554,0
	22554,0
	22554,0
	22553,95

	Мероприятие 1.6.4 Обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 часта 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года № 47-03 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей
	0110741450


	902


	5018,4


	5018,4
	5997,6
	4997,0

	Основное мероприятие 1.7

Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе
	0111000000

011Ю400000

011Ю600000
	902
	91930,9
932,3
48083,9
	91930,9

932,3

48083,9
	132903,9
798,3

44021,5
	132237,7
798,3

43843,99

	Мероприятие 1.7.1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
	0111040360
	902
	736,1


	589,8


	736,1
	736,1

	Мероприятие 1.7.2

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области
	0111040400
	902
	175,2


	175,2


	175,2
	175,2

	Мероприятие 1.7.3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области
	0111040410
	902
	17358,1


	14772,1
	17358,1
	17358,1

	Мероприятие 1.7.4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Томской области
	0111040390
	902
	9287,1
	9287,1


	17231,3
	16795,9

	Мероприятие 1.7.5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций
	0111040460
	902
	63245,5
	63245,5


	93671,5
	93485,9

	Мероприятие 1.7.6

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области
	0111040520
	902
	298,5
	298,5
	262,5
	262,5

	Мероприятие 1.7.7

Выплата надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций
	0111040530
	902
	487,5
	487,5
	394,0
	348,7

	Мероприятие 1.7.8

Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году
	0111041440
	902
	3075,2


	3075,2
	3075,2
	3075,2

	Мероприятие 1.7.9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	011Ю653030
	902
	44481,6


	44481,6
	40419,2
	40241,7

	Мероприятие 1.7.10

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	011E151690
	902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.7.11

Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
	011E151720
	902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.7.12

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	011E151870
	902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.7.13

Оснащение (обновление материально- технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях
	011Ю455590
	902
	932,3
	932,3
	798,3
	798,3

	Мероприятие 1.7.14

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях 
	011E441900
	902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.7.15

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	011E452100
	902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.7.16

Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся
	011E452130
	902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 1.7.17

Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	011Ю651790

           
	902
	2617,6


	2617,6
	2617,6

	2617,6


	Мероприятие 1.7.18

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	011Ю650500  
	902
	984,7


	984,7
	984,7
	984,7

	Подпрограмма 2 Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе
	0120000000
	902
	10814,0
	1000,0
	26454,3
	21154,3

	Основное мероприятие 2.1

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Асиновском районе"
	0120100000
	902
	10814,0
	1000,0
	26454,3
	21154,3

	Мероприятие 2.1.1

Ремонт и (или) строительство объектов социальной сферы
	0120101710
	902
	1000,0
	1000,0
	13541,3
	11041,3

	Мероприятие 2.1.2

Укрепление материально-технической базы
	0120101720
	902
	6214,0


	0,0
	12912,97
	10112,97

	Мероприятие 2.1.3

Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций
	01201А7504                   01201S7504
	902

902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.4

Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций
	01201A7503                   01201S7503
	902

902
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.5

Разработка (корректировка) проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области 
	0120141220

01201S1220
	902


	3600,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.6

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания)
	01201L7501
	902
	0,0
	0,0


	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.7

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)
	01201L7502


	902


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 2.1.8 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций)
	01201А7502                 01201S7502
	902


	0,0

	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 3

Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности
	0130000000
	902
	1220,0
	800,0
	1220,0
	1197,1

	Основное мероприятие 3.1

Создание оптимальных социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации"
	0130200000
	902
	1220,0
	800,0
	1220,0
	1197,1

	Мероприятие 3.1.1

Создание оптимальных  социально-педагогических условий для гармоничного развития одарённых детей и их творческой самореализации
	0130201250
	902
	1220,0
	800,0
	1220,0
	1197,1

	Подпрограмма 4

Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района
	0140000000
	902
	609,4
	609,4
	385,6
	335,6

	Основное мероприятие 4.1

Обеспечение дополнительного профессионального образования в муниципальных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Асиновского района Томской области
	0140100000
	902
	609,4
	609,4
	385,6
	335,6

	Мероприятие 4.1.1

Подготовка педагогических кадров для образовательных организаций Асиновского района
	0140101180
	902
	50,0
	50,0
	50,0
	0,0

	Мероприятие 4.1.2

Поддержка молодых специалистов в системе образования Асиновского района
	0140101190
	902
	559,4
	559,4
	286,4
	286,4

	Мероприятие 4.1.3

Предоставление меры материального стимулирования гражданам, заключившим с органом местного самоуправления, отраслевым (функциональным) органом местной администрации, обладающим правами юридического лица, или муниципальной образовательной организацией договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования в пределах квоты приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусматривающий обязательство гражданина по осуществлению после завершения освоения образовательной программы высшего образования в течение срока, установленного договором о целевом обучении, трудовой деятельности в муниципальной образовательной организации на должности педагогического работника в соответствии с полученной квалификацией
	0140141530

01401S1530
	902
	0,0
	0,0
	42,8

6,4
	42,8

6,4

	Подпрограмма 5

Развитие системы отдыха и оздоровления детей
	0150000000
	902
	7018,9


	6768,9
	7018,97
	7017,6

	Основное мероприятие 5.1

Организация отдыха детей в каникулярное время
	0150100000
	902
	7018,9


	6768,9
	7018,97
	7017,6

	Мероприятие 5.1.1

Детские трудовые бригады
	0150101210
	902
	1300,0
	1300,0
	1394,3
	1394,3

	Мероприятие 5.1.2

Организация смен в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
	0150101220


	902
	444,0


	443,9
	443,96
	443,96

	Мероприятие 5.1.3

Организация отдыха детей в каникулярное время
	0150140790

01501S0790
	902

902
	3974,9
1300,0
	3724,9

1300,0


	3724,9
1455,8
	3723,5
1455,8

	Подпрограмма 6

Комплексная безопасность образовательных организаций Асиновского района
	0160000000
	902
	300,0
	300,0
	3597,0
	3451,6

	Основное мероприятие 6.1

Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты: видеонаблюдение, системы контроля доступа, тревожная сигнализация, ограждение территорий, освещение территорий"
	0160300000
	902
	300,0
	300,0
	3597,0
	3451,6

	Мероприятие 6.1.1

Обеспечение образовательных организаций средствами антитеррористической и противокриминальной защиты
	0160301230
	902
	300,0
	300,0
	3597,0
	3451,6

	Подпрограмма 7

Совершенствование системы эколого-биологического образования в Асиновском районе
	0170000000
	902
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие 7.1

Совершенствование системы эколого-биологического образования в Асиновском районе
	0170100000
	902
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 7.1.1

Совершенствование системы эколого-биологического образования в Асиновском районе
	0170101240
	902
	50,0
	50,0
	0,0
	0,0


