АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО  РАЙОНА

## имени Ленина ул., д. 40, г. Асино, Томская область, 636840

### тел. 8 (38241) 2 76 00, факс 8 (38241) 2 32 93

#### E-mail: asino@asino.tomsknet.ru, http//www.asino.ru

Отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год

Наименование МП:  «Социально – демографическое развитие Асиновского района»

Ответственный исполнитель:  Ударцева М. В. – главный специалист по социальным вопросам администрации Асиновского района

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

| № пп | Наименование показателя | Единица измерения |  | Плановое значение <1> на отчетный год |  | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) |  |  | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |
|  | Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни населения Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование показателей цели муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность доступности объектов и услуг | кол – во объектов |  | 4 |  | 0 | - 100% |  |  | Перераспределение денежных средств | Уменьшение количества объектов |  |
| 1.2 | Привлечение молодых специалистов | кол – во человек |  | 4 |  | 4 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стабилизация численности населения | Тыс. чел. |  | 33,4 |  | 33,1 | - 0,8% |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Доступная среда для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам | кол – во объектов |  | 4 |  | 0 | - 100% |  |  | Перераспределение денежных средств | Уменьшение количества объектов |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кол – во объектов | 4 |  | 0 |  |  | - 100% | Перераспределение денежных средств |  |  | Уменьшение количества объектов |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1: Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам | кол – во объектов |  | 4 |  | 0 | - 100% |  |  | Перераспределение денежных средств | Уменьшение количества объектов |  |
|  | Мероприятие: Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам | кол – во объектов |  | 4 |  | 0 | - 100% |  |  | Перераспределение денежных средств | Уменьшение количества объектов |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | кол – во объектов |  | 4 |  | 0 | - 100% |  |  | Перераспределение денежных средств | Уменьшение количества объектов |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участник | Управление культуры, спорта и молодёжи администрации Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника | Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника | кол – во объектов |  | 4 |  | 0 | - 100% |  |  | Перераспределение денежных средств | Уменьшение количества объектов |  |

| 2 | Подпрограмма 2 | «Создание условий для оказания населению социальных услуг в области здравоохранения, образования, культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Привлечение молодых специалистов в систему здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения | кол – во человек | 4 | 4 |  | 0% |  |  | - |  | - |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Привлечение молодых специалистов в систему здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы | Привлечение молодых специалистов в систему здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кол – во человек | 4 |  | 4 |  | 0% | - |  | - |  |
| 3. | Наименование показателей основного мероприятия 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения на территории Асиновского | кол – во человек | 4 |  | 4 |  | 0% | - |  | - |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя | кол – во человек | 4 | 4 |  | 0% |  |  | - |  | - |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Задача 1 деятельности участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Подпрограмма 3 | «Демографическое развитие Асиновского района» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Стабилизация численности населения |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Формирование концепции здорового образа жизни | Тыс. чел. | 33,4 | 33,1 | 0,8% |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Стабилизация численности населения |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Стабилизация численности населения и | Тыс. чел. | 33,4 | 33,1 | 0,8% |  |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Стабилизация численности населения | Тыс. чел. | 33,4 | 33,1 | 0,8% |  |  |
|  | Количество размещённых материалов в СМИ | ед. | 12 | 19 | 58,3% |  |  |
| 3.1 | Ответственный исполнитель | Администрация Асиновского района |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя | Стабилизация численности населения |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя Проведение профилактических мероприятий | кол –во мероприятий (шт.) | 7 | 17 | 142,8% | - | - |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Задача 1 деятельности соисполнителя |  |  |  |  |  |  |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы за 2025 год

| Наименование подпрограммы основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 0300000000 | Администрация Асиновского района | 630,9 | 630,9 | 630,9 | 630,9 |
| Подпрограмма 1 «Доступная среда для инвалидов» | 0310000000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам | 0310101810 | Администрация Асиновского район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для оказания населению социальных услуг в области здравоохранения, образования, культуры и спорта» | 03000000000320000000 0320200000 032024И870 03202SИ870 | Администрация Асиновского района | 630,9 | 630,9 | 630,9 | 630,9 |
| Основное мероприятие 1.1. Создание условий для эффективной работы учреждений здравоохранения | 0300000000 0320000000 0320100000 0320101820 | Администрация Асиновского района | 630,9 | 630,9 | 630,9 | 630,9 |
| Основное мероприятие 1.2. Создание условий для привлечения специалистов – работников бюджетной сферы | 03000000000320000000 0320200000 032024И870 03202SИ870 0320100000 0320101820 | Администрация Асиновского района | 630,9 | 630,9 | 630,9 | 630,9 |
| Подпрограмма 3 «Демографическое развитие Асиновского района» | 0330000000 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Формирование концепции здорового образа жизни | 0330000000 0330100000 0330101830 | Администрация Асиновского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |