# АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2026                                                                                                                                   № 10-ПС/26

г. Асино

Об утверждении порядка принятия решений

о разработке муниципальных программ Асиновского района,

их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Асиновского района, их формирования и реализации согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановления администрации Асиновского района:

2.1. от24.06.2021 № 899 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Асиновского района, их формирования и реализации»;

2.2. от01.04.2022 № 354-ПС/22 «О внесении изменений в постановление администрации Асиновского района от 24.06.2021 № 899 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Асиновского района, их формирования и реализации»».

- Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в сетевом издании - официальный сайт муниципального образования «Асиновский район» http://asino.ru, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Асиновского района по экономике и финансам.

Глава Асиновского района                                                                                                 Н.А.Данильчук

Т.Н.Прохорова

# Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением

Администрации Асиновского района

от 14.01.2026 № 10-ПС/26

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

АСИНОВСКОГО РАЙОНА, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

## 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ Асиновского района (далее - муниципальная программа), их формирования и реализации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Асиновского района;

подпрограмма (направление) муниципальной программы (далее - подпрограмма (направление) - комплекс взаимосвязанных по срокам и финансовым ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

комплекс процессных мероприятий (далее - КПМ) - комплекс мероприятий, направленный на выполнение функций, реализацию полномочий и решение текущих задач органов и структурных подразделений администрации Асиновского района;

мероприятие (результат) муниципальной программы (далее - мероприятие) - мероприятие, входящее в состав комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта, ведомственного проекта, выделенное исходя из масштаба, сложности и направленное на решение одной из задач комплекса процессных мероприятий, ведомственного проекта или одного из результатов муниципального проекта;

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), орган или структурное подразделение администрации Асиновского района, которые определены в перечне муниципальных программ, утверждаемом постановлением администрации Асиновского района;

соисполнители муниципальной программы (далее - соисполнители) –орган или структурное подразделение администрации Асиновского района ответственные за разработку и реализацию подпрограмм (направлений), входящих в состав муниципальной программы;

участники муниципальной программы (далее - участники) –орган или структурное подразделение администрации Асиновского района отвечающие за разработку и реализацию ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий входящих в состав муниципальной программы;

ответственный за муниципальный проект – орган, структурное подразделение администрации Асиновского района, ответственные за разработку и реализацию муниципальных проектов, входящих в состав муниципальной программы;

участники мероприятий муниципальной программы (далее - участники мероприятий) – органы, структурные подразделения администрации Асиновского района, поселения Асиновского района, муниципальные учреждения и иные организации, участвующие в реализации мероприятий, входящих в состав комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, муниципальных проектов;

меры муниципального регулирования - меры, осуществляемые ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками, основанные на административно-правовых способах воздействия на деятельность тех или иных хозяйствующих субъектов (меры запрета, разрешения, ограничения и стимулирования) в пределах своей компетенции и направленные на обеспечение достижения цели муниципальной программы (бюджетные, налоговые, правовые и иные меры муниципального регулирования);

структурные элементы муниципальной программы – муниципальные проекты, ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий;

задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, обеспечивающий достижение определенных изменений в социально-экономической сфере;

показатель комплекса процессных мероприятий, ведомственного проекта - выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения цели комплекса процессных мероприятий, ведомственного проекта, характеризующий общественно значимый результат деятельности и полученные социальные эффекты;

показатель муниципального проекта – выраженный в количественно измеримом показателе результат достижения муниципального проекта;

результат муниципального проекта - количественно измеримый итог деятельности органов, структурных подразделений администрации Асиновского района по выполнению задачи муниципального проекта и обеспечению ее выполнения, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг;

показатель непосредственного результата мероприятий муниципальной программы - выраженный в количественно измеримом показателе результат, характеризующий реализацию мероприятия, в том числе результат проведенных работ;

аналитический показатель - выраженный в количественно измеримом показателе результат, характеризующий развитие сферы социально-экономического развития Асиновского района;

муниципальный  проект - проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов регионального проекта Томской области и (или) структурных элементов государственной программы Томской области и (или) муниципальной программы (далее - муниципальный проект);

ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей муниципальной программы  (в случае если ведомственный проект является структурным элементом муниципальной программы), а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач администрации Асиновского района;

3. Срок реализации муниципальной программы указывается в паспорте муниципальной программы и должен составлять не менее 5 лет, если иные требования не установлены федеральными и региональными органами исполнительной власти.

В муниципальной программе устанавливается прогнозный период сроком на два года, следующих за годом окончания срока реализации муниципальной программы.

## 2. Требования к содержанию и структуре

муниципальной программы

4. При разработке муниципальных программ учитываются:

положения Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года»;

цели социально-экономического развития Асиновского района, определенные Стратегией социально-экономического развития Асиновского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Асиновского района от 24.12.2015 № 26 «Об утверждении Стратегии Социально-экономического развития Асиновского района до 2030 года» (далее – Стратегия);

положения отраслевых документов стратегического планирования  Томской области;

положения государственных программ Томской области в части, касающейся реализации мероприятий муниципальных программ за счет средств целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставляемых бюджету муниципального образования «Асиновский район»  на достижение целей государственных программ Томской области;

цели и задачи деятельности, а также функции структурных подразделений администрации Асиновского района и отраслевых органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя (далее - уполномоченный отраслевой орган)  и подведомственных им учреждений в соответствии с их Положениями.

5. Муниципальная программа разрабатывается исходя из следующих принципов:

наиболее полный охват сфер социально-экономического развития Асиновского района;

установление измеримых результатов реализации целей и задач муниципальных  программ;

наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы и у ответственных за муниципальные проекты полномочий, необходимых и достаточных для достижения цели муниципальной программы;

соответствие комплексов процессных мероприятий, муниципальных проектов цели муниципальной программы;

интеграция муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных) мер для достижения целей муниципальных программ;

определение структурных подразделений администрации Асиновского района и (или) уполномоченных отраслевых органов  и подведомственных им учреждений, ответственных за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы;

интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации муниципальных программ и государственных программ Томской области (при технической возможности).

6. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы;

информацию о структуре муниципальной программы;

описательную часть;

подпрограммы (направления), включающие ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий;

сведения о муниципальных проектах, направленных на реализацию региональных проектов

приложения к муниципальной программе (в случаях, установленных настоящим Порядком).

7. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке муниципальных программ, утвержденных правовым актом администрации Асиновского района.

8. Муниципальная программа состоит из проектной и процессной частей:

1) Проектная часть муниципальной программы включает в себя муниципальные и ведомственные проекты.

Муниципальные проекты подразделяются на 2 вида и направлены на:

реализацию мероприятий (результатов) региональных проектов Томской области и (или) структурных элементов государственных программ Томской области;

достижение показателей и результатов муниципальной программы и (или) структурных элементов муниципальной программы.

Ведомственные проекты направлены на:

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Асиновского района;

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Асиновского района;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Асиновского района;

разработку проектно-сметной документации на объекты капитального строительства муниципальной собственности (мероприятия инвестиционного характера);

предоставление  межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам  поселений Асиновского района, срок предоставления которых ограничен;

предоставление субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, срок предоставления которых ограничен;

организацию и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации муниципальной программы;

создание и развитие информационных систем;

проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

- Процессная часть включает в себя комплексы процессных мероприятий.

Мероприятия (результаты), включаемые в процессную часть, являются непрерывными или постоянно возобновляемыми, реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.

Комплексы процессных мероприятий предусматривают мероприятия, направленные на:

предоставление муниципальных услуг и (или) выполнение работ муниципальными  бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными уполномоченным отраслевым органам в соответствии с муниципальным заданием в сфере, соответствующей наименованию комплекса процессных мероприятий, за счет средств местного бюджета и субвенций из областного бюджета;

предоставление субвенций из местного бюджета бюджетам  поселений Асиновского района;

предоставление дотаций бюджетам  поселений Асиновского района;

осуществление текущей деятельности (обеспечение функционирования) администрации Асиновского района и ее структурных подразделений, а также уполномоченных отраслевых органов и подведомственных им учреждений;

реализацию мероприятий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными отраслевым органам, за счет субсидий на иные цели, предоставляемых на основании ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением субсидий на проведение капитального ремонта, изготовление проектно-сметной документации);

предоставление мер социальной поддержки населению (за исключением мероприятий, включенных в муниципальные проекты, направленные на реализацию мероприятий (результатов региональных проектов);

предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Асиновского района, срок предоставления которых не установлен (предоставляемых ежегодно более 3 лет подряд);

предоставление субсидий некоммерческим организациям, юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, срок предоставления которых не установлен (предоставляемых ежегодно более 3 лет подряд);

обслуживание муниципального долга;

иные мероприятия, ежегодно реализуемые непосредственно структурными подразделениями администрации Асиновского района и уполномоченными отраслевыми органами и  подведомственными им учреждениями на постоянной основе.

9. Описательная часть муниципальной программы состоит из 4 глав:

1) характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, в том числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития;

2) перечень показателей цели муниципальной программы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета;

3) ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета по главным распорядителям средств местного бюджета;

4) управление и контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе анализ рисков реализации муниципальной программы.

10. Подпрограмма (направление) содержит:

- перечень показателей комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета;

- перечень комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и ресурсное обеспечение их реализации;

11. Сведения о муниципальных проектах, направленных на реализацию мероприятий (результатов) региональных проектов, содержат:

перечень муниципальных проектов и их ресурсное обеспечение;

перечень финансируемых мероприятий муниципальных проектов;

12. Для каждого ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий разрабатывается паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий, включающий план реализации на текущий год и плановый период, и финансовое обеспечение мероприятий, входящих в состав ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий по форме, установленной Методическими указаниями.

13. Проекты паспортов ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий согласованные с ответственным исполнителем муниципальной программы, в срок до 1 июля текущего года представляются для проведения экспертизы в Отдел социально-экономического развития администрации Асиновского района (далее – Отдел СЭР) и Управление финансов Администрации Асиновского района (далее – Управление финансов).

14. Отдел СЭР, Управление финансов не позднее 5 рабочих дней со дня поступления проектов паспортов ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий проводят экспертизу на предмет:

Отдел СЭР:

-  соответствия цели и показателям цели муниципальной программы, в состав которой включается ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий, а также на предмет отсутствия дублирования мероприятий представленного проекта паспорта и мероприятий ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий, входящих в иные муниципальные программы;

Управление финансов:

- соответствия расходным обязательствам, полномочиям, соответствия указанных в паспорте ведомственного проекта доведенных объемов финансирования и предельным объемам бюджетных ассигнований на действующие и принимаемые обязательства на очередной финансовый год и плановый период;

- соответствия комплекса процессных мероприятий  расходным обязательствам, полномочиям, соответствия содержания мероприятия по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) и приложения (по форме согласно Методическим указаниям в случае наличия мероприятий по предоставлению муниципальных услуг и (или) выполнению работ, подведомственными муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием) общероссийским перечням и региональному перечню, соответствия указанных в паспорте комплекса процессных мероприятий объемов финансирования предельным объемам бюджетных ассигнований на действующие и принимаемые обязательства на очередной финансовый год и плановый период;

Дополнительно экспертиза проекта паспорта комплекса процессных мероприятий, мероприятия которого направлены на исполнение действующих расходных обязательств, проводится на предмет проверки преемственности показателей мероприятий комплекса процессных мероприятий.

15. Отдел СЭР, Управление финансов письменно сообщают о согласовании либо об отказе в согласовании с указанием замечаний, которые необходимо устранить.

16. При наличии у Отдела СЭР и (или) Управления финансов замечаний к проекту паспорта ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий, ответственные за их реализацию, в течение 3 рабочих дней устраняют замечания и повторно направляют для согласования.

17. Паспорт ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий утверждаются постановлением администрации Асиновского района после принятия Решения Думы Асиновского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

18. В случае если объемы финансирования, указанные в паспорте ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий не соответствуют бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением Думы Асиновского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий до утверждения подлежит доработке в части приведения расходов на его реализацию в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями в течение двадцати рабочих дней после принятия Решения Думы Асиновского района.

19. При необходимости паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий дорабатывается в части:

- перечня мероприятий ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий;

- плановых показателей достижения результатов ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий по годам реализации;

- приложения комплекса процессных мероприятий (в случае если в комплексе процессных мероприятий предусмотрено мероприятие по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными учреждениями, подведомственными учреждениями).

20. Доработанный паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий  направляется на согласование в Отдел СЭР и Управление финансов в срок не позднее  15 февраля текущего финансового года. К доработанному проекту прилагается пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений.

21. Отдел СЭР, Управление финансов рассматривают доработанный паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий в течение 5 рабочих дней со дня поступления и письменно сообщают о согласовании либо об отказе в согласовании с указанием замечаний, которые необходимо устранить.

22. Ответственный исполнитель устраняет замечания и повторно направляет доработанный паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий на согласование в Отдел СЭР и Управление финансов в течение 3 рабочих дней со дня получения отказа в согласовании.

23. Внесение изменений в паспорт ведомственного проекта в течение финансового года осуществляется:

1) при внесении изменений в порядок предоставления субсидий на иные цели в части изменения количества и (или) наименований целей предоставления субсидий на иные цели, количества и (или) наименований показателей результатов предоставления субсидии на иные цели, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, влекущих необходимость изменения мероприятий ведомственного проекта либо формирования новых мероприятий ведомственного проекта, осуществляемых муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели;

2) в иных случаях, связанных с уточнением количества, наименований и (или) содержания мероприятий ведомственного проекта, количества и наименований показателей реализации мероприятий ведомственного проекта в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственного проекта, при условии, что соответствующие изменения не приводят к ухудшению показателей результата ведомственного проекта.

24. Внесение изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий в течение финансового года осуществляется:

1) при изменении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ) муниципальными учреждениями в части включения новых муниципальных услуг (работ) либо изменения наименований муниципальных услуг (работ), их содержания, условий оказания, наименований показателей объема муниципальных услуг, перечня учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы);

2) при внесении изменений в порядок предоставления субсидий на иные цели в части изменения количества и (или) наименований целей предоставления субсидий на иные цели, количества и (или) наименований показателей результатов предоставления субсидии на иные цели, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, влекущих необходимость изменения мероприятий комплекса процессных мероприятий либо формирования новых мероприятий комплекса процессных мероприятий, осуществляемых муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели;

3) в иных случаях, связанных с уточнением количества, наименований и (или) содержания мероприятий комплекса процессных мероприятий, количества и наименований показателей реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий в пределах общего объема бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий, при условии, что соответствующие изменения не приводят к ухудшению показателей результата комплекса процессных мероприятий.

25. Внесение изменений в паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий на соответствующий финансовый год после его истечения не допускается.

26. При внесении изменений в паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий приводится в соответствие с данными бюджетной росписи по состоянию на дату внесения изменений в паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий.

27. В случае если изменениями в паспорте ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий предусматривается увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию утвержденных мероприятий, ответственный исполнитель обязан увеличить значения показателя (показателей) соответствующего мероприятия ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий либо представить финансово-экономическое обоснование невозможности изменения соответствующих значений.

28. Внесение изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня принятия Решения Думы Асиновского района о внесении изменений в муниципальные задания или порядок предоставления субсидий на иные цели соответственно.

29. Проект постановления администрации Асиновского района о внесении изменений в паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий одновременно направляется на согласование в Отдел СЭР и Управление финансов.

31. Проект постановления о внесении изменений в паспорт ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий Отдел СЭР, Управление финансов рассматривают в течение трех рабочих дней со дня получения и дают заключение о согласовании или об отказе в согласовании с указанием причин отказа.

32. В случае получения заключения Отдела СЭР и (или) Управления финансов об отказе в согласовании ответственный исполнитель в течение трех рабочих дней устраняет замечания и представляет доработанный проект в Отдел СЭР и (или) Управление финансов для повторного согласования.

33. В случае выделения в течение финансового года бюджетных ассигнований на реализацию нового ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий проект паспорта нового ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий разрабатывается участником муниципальной программы, согласовывается с ответственным исполнителем муниципальной программы и направляется в Отдел СЭР и Управление финансов одновременно с проектом постановления администрации Асиновского района о внесении изменений в муниципальную программу не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, предусматривающего выделение бюджетных ассигнований на реализацию нового ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий.

34. Отдел СЭР и Управление финансов проводят экспертизу проекта паспорта ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 14,15,16.

35. Утверждение паспорта нового ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий осуществляется не позднее 20  рабочих дней с даты внесения изменений в муниципальную программу.

36. В муниципальную программу включаются все расходы местного бюджета за исключением:

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Главы Асиновского района, Думы Асиновского района, Контрольно-счетного органа, Территориальной избирательной комиссии Асиновского района;

бюджетных ассигнований на содержание администрации Асиновского района и ее структурных подразделений;

бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов;

бюджетных ассигнований на создание резервных фондов администрации Асиновского района;

бюджетных ассигнований, поступающих в местный бюджет из областного резервного фонда Томской области, иных средств, поступающих из областного бюджета по непрограммному направлению деятельности после принятия Решения Думы Асиновского района на очередной финансовый год и плановый период (в случае отсутствия в утвержденной муниципальной программе основного мероприятия, на реализацию которого могут быть направлены соответствующие бюджетные ассигнования);

бюджетных ассигнований, зарезервированных в том числе на увеличение фонда оплаты труда и выплату страховых взносов;

межбюджетных трансфертов, поступивших в местный бюджет из областного бюджета в соответствии с распоряжением Администрации Томской области, сведения о которых отнесены к сведениям конфиденциального характера.

## 3. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей,

участников, участников мероприятий и ответственного

за муниципальный проект при разработке и реализации

муниципальной программы

37. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками, участниками мероприятий и ответственными за муниципальные проекты.

38. Ответственный исполнитель:

формирует перечень подпрограмм (направлений), соисполнителей, участников, участников мероприятий;

на основании информации от ответственных за муниципальные проекты формирует перечень муниципальных проектов;

разрабатывает паспорт, структуру муниципальной программы, описательную часть муниципальной программы, комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий органов местного самоуправления, приложения к муниципальной программе;

организует работу соисполнителей, ответственных за формирование подпрограмм (направлений), в том числе по разработке комплекса процессных мероприятий, ведомственных проектов, внесению в них изменений;

организует согласование муниципальной программы с заместителем Главы Асиновского района, курирующим деятельность ответственного исполнителя, Отделом СЭР, Управлением финансов;

организует разработку проектов изменений в муниципальную программу и их согласование в случаях, установленных настоящим Порядком;

организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей, участников и ответственных за муниципальные проекты;

несет ответственность за достижение цели муниципальной программы;

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

готовит отчеты о реализации муниципальной программы, в том числе запрашивает у соисполнителей и ответственных за муниципальные проекты информацию о ходе реализации муниципальной программы;

обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте администрации Асиновского района;

39. Соисполнители:

осуществляют разработку подпрограмм (направлений);

организуют разработку участниками ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки описательной части муниципальной программы, структуры муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий администрации Асиновского района, приложений к муниципальной программе;

согласовывают с участниками включение в проекты подпрограмм (направлений) ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий;

вносят предложения ответственному исполнителю по изменению утвержденных муниципальных программ в части подпрограмм (направлений), за реализацию которых несут ответственность;

разрабатывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм и согласовывают с ответственным исполнителем;

разрабатываютпредложения по привлечению средств из федерального иобластного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;

организуют реализацию подпрограмм (направлений);

запрашивают у участников информацию о ходе реализациикомплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов;

готовят и представляют ответственному исполнителю информацию к отчету о реализации муниципальной программы по подпрограммам (направлениям), за реализацию которых несут ответственность;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм (направлений);

представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию для подготовки ответов на запросы о ходе реализации подпрограммы (направления), за реализацию которой несут ответственность.

40. Участники:

осуществляют разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов;

согласовывают с соисполнителями включение в проекты подпрограмм (направлений) комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов;

разрабатывают проект изменений в муниципальную программу в части комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и согласовывают с соисполнителями проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм (направлений);

несут ответственность за достижение показателей, результатов комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, показателей непосредственного результата мероприятий;

готовят и представляют соисполнителю информацию о реализации комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов.

41. Участники мероприятий:

участвуют в реализации мероприятий в пределах своих полномочий;

представляют информацию участникам о ходе реализации мероприятий.

42. Ответственные за муниципальные проекты:

представляют ответственному исполнителю информацию для формирования направления муниципальной программы «Сведения о муниципальных проектах Асиновского района»;

согласовывают с ответственным исполнителем включение муниципальных проектов в муниципальную программу;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки описательной части муниципальной программы, структуры муниципальной программы, приложений к муниципальной программе в части муниципальных проектов;

вносят предложения ответственному исполнителю по изменению утвержденных муниципальных программ части муниципальных проектов, за реализацию которых несут ответственность;

разрабатывают проект изменений в муниципальную программу в части муниципальных проектов и согласовывают с ответственным исполнителем;

разрабатывают меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации муниципальных проектов, входящих в состав муниципальной  программы;

несут ответственность за реализацию муниципальных проектов, входящих в муниципальную программу;

готовят и представляют ответственному исполнителю информацию о реализации муниципальных проектов.

## 4. Принятие решения о разработке муниципальных

программ, их формирование и утверждение

43. Решение о разработке муниципальных программ принимается в форме распоряжения администрации Асиновского района об утверждении перечня муниципальных программ Асиновского района в срок до 1 мая года предшествующего году начала реализации муниципальных программ.

44. Проект перечня муниципальных программ формируется Отделом СЭР исходя из среднесрочных целей и задач, определенных Стратегией, и расходных обязательств Асиновского района.

45. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) цели реализации муниципальных программ;

3) наименования ответственных исполнителей.

46. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется до 1 июля текущего финансового года на основании предложений Отдела СЭР по согласованию с Управлением финансов и с учетом предложений органов и (или) структурных подразделений администрации Асиновского района.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ в иные сроки осуществляется в случае необходимости выполнения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской области в целях получения межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного бюджетов.

47. Формирование муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, участниками, участниками мероприятий на основании перечня муниципальных программ в соответствии с их полномочиями, указанными в пунктах 37-42 настоящего Порядка, в два этапа.

48. На первом этапе формирования муниципальной программы осуществляется разработка и согласование структуры муниципальной программы в следующем порядке:

1) ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 15 мая года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы осуществляет сбор и рассмотрение инициативных предложений структурных подразделений администрации Асиновского района, уполномоченных отраслевых органов, а также иных структур о перечне мероприятий и направлениях расходов, предлагаемых к включению в муниципальную программу.

2) по итогам рассмотрения инициативных предложений на основе перечня муниципальных программ ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, участниками, участниками мероприятий разрабатывает проект структуры муниципальной программы.

Формирование проекта структуры муниципальной программы осуществляется по формам согласно Методическим указаниям;

- ответственный исполнитель одновременно с проектом структуры муниципальной программы формирует пояснительную записку, содержащую:

- результаты анализа сферы реализации муниципальной программы, основных проблем данной сферы и обоснование постановки задач, реализация которых необходима для достижения среднесрочных целей и задач Стратегии в рамках муниципальной программы;

- обоснование перечня подпрограмм (направлений) для достижения цели муниципальной программы;

- обоснование состава и значений показателей цели муниципальной программы и оценки влияния внешних факторов и условий на их достижение;

4) согласованный с заместителем Главы Асиновского района, курирующим деятельность ответственного исполнителя проект структуры муниципальной программы и пояснительная записка направляется ответственным исполнителем на согласование в Отдел СЭР в срок до 30 мая года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы;

5) отдел СЭР в течение 5 рабочих дней проводит экспертизу структуры муниципальных программ на предмет:

Соответствия планируемых значений показателей/результатов и задач комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, результатов муниципальных проектов, заявленной цели муниципальной программы, приоритетам, среднесрочным целям и задачам социально-экономического развития Асиновского района, установленным в документах стратегического планирования, региональных проектах;

возможности решения проблем в указанной сфере и достижения цели муниципальной программы в результате выполнения заявленных показателей комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов и муниципальных проектов, включаемых в муниципальную программу;

соответствия значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы за периоды, предшествующие году начала реализации муниципальной программы, отчетным данным;

соответствия планируемых значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов значениям аналогичных показателей, установленных в Стратегии, государственных программах Томской области и иных документах стратегического планирования, отдельных указах Президента Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

соответствия муниципальных проектов, включаемых в проект муниципальной программы, утвержденным паспортам муниципальных проектов (запросам на изменение муниципальных проектов) и заключенным соглашениям между руководителями региональных проектов и руководителями муниципальных проектов о реализации на территории Асиновского района регионального проекта;

соответствия результатов муниципального проекта, предлагаемого к включению в муниципальную программу, цели муниципальной программы.

6) по итогам проведения экспертизы Отдел СЭР в течение срока, указанного в подпункте 5) настоящего пункта, готовит и направляет ответственному исполнителю заключение, в том числе с указанием замечаний к структуре муниципальной программы (при наличии замечаний).

7) устранение замечаний Отдела СЭР проводится ответственным исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения.

49. После получения согласования Отдела СЭР ответственный исполнитель не позднее 15 июня года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы направляет проект структуры муниципальной программы и пояснительную записку в Управление финансов.

50. Управление финансов в течение 5 рабочих дней проводит экспертизу структуры муниципальной программы на предмет:

- соответствия планируемых мероприятий (результатов) ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий расходным обязательствам Асиновского района;

51. По итогам проведения экспертизы Управление финансов в течение 5 рабочих дней, готовит и направляет ответственному исполнителю заключение, в том числе с указанием замечаний  (при наличии замечаний).

52. Устранение замечаний Управления финансов проводится ответственным исполнителем в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения ответственным исполнителем.

53. Согласованный Отделом СЭР, Управлением финансов проект структуры муниципальной программы является основанием для осуществления второго этапа формирования проекта муниципальной программы.

54. На втором этапе формирования муниципальной программы разрабатывается проект муниципальной программы и обеспечивается его утверждение в следующей последовательности:

1) ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, участниками, участниками мероприятий и ответственными за муниципальные проекты на основе информации об общих предварительных объемах бюджетных ассигнований на муниципальные программы Асиновского района, сформированной Управлением  финансов, в сроки, установленные графиком составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, разрабатывает проект муниципальной программы в соответствии с Методическими указаниями.

Ответственный исполнитель формирует:

паспорт государственной программы;

структуру государственной программы;

описательную часть;

сводную информацию по муниципальным проектам, направленным на реализацию региональных проектов.

2) в течение 3 календарных дней после согласования структуры муниципальной программы с Отделом СЭР ответственный исполнитель уведомляет соисполнителей о необходимости разработки подпрограмм (направлений), а также запрашивает у соисполнителей и ответственных за муниципальные проекты информацию, необходимую для разработки описательной части муниципальной программы, проектной части муниципальной программы;

3) соисполнитель:

представляет информацию, необходимую для разработки описательной части муниципальной программы, комплекса процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий администрации Асиновского района, в сроки, установленные ответственным исполнителем;

организует разработку участниками паспортов ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий в соответствии с Методическими указаниями;

формирует проект подпрограммы (направления) совместно с участниками, направляет его ответственному исполнителю в сроки, установленные ответственным исполнителем;

4) ответственный за муниципальный проект:

представляет информацию, необходимую для разработки описательной части муниципальной программы, сведений о муниципальных проектах (в том числе перечень мероприятий муниципального проекта), комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий администрации Асиновского района в части муниципального проекта, в сроки, установленные ответственным исполнителем.

- проект муниципальной программы согласовывается с заместителем Главы Асиновского района курирующим деятельность ответственного исполнителя, соисполнителями, участниками и направляется ответственным исполнителем в срок до 1 сентября, предшествующего году начала реализации муниципальных программ, для рассмотрения в Отдел СЭР, Управление финансов.

- к проекту муниципальной программы ответственный исполнитель прикладывает пояснительную записку, содержащую обоснование запланированных значений показателей цели муниципальной программы, показателей и задач комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, результаты/задачи муниципальных проектов, непосредственного результата мероприятий муниципальной  программы с учетом запланированных ресурсов для их достижения.

- Отдел СЭР, Управление финансов проводят экспертизу проекта муниципальной программы на предмет:

Отдел СЭР:

- соответствия результатов/показателей и задач комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, результатов муниципальных проектов заявленной цели муниципальной программы, приоритетам, целям и задачам развития Томской области, Асиновского района, установленным в документах стратегического планирования;

соответствия планируемых комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов заявленным целям муниципальной программы;

соответствия планируемых значений показателей муниципальной программы и структурных элементов муниципальных программ, Стратегии, среднесрочному прогнозу социально-экономического развития Асиновского района и иным документам стратегического планирования Томской области;

соответствия заявленных изменений значений показателей комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов планируемому объему бюджетных ассигнований на увеличение действующих и на принимаемые расходные обязательства;

соответствия предлагаемых бюджетных инвестиций в Объекты, Правилам осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования "Асиновский район", а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты, и решению бюджетной комиссии по составлению проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период относительно перечня на проведение капитального ремонта муниципальных объектов недвижимого имущества и расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в очередном финансовом году, формируемого по итогам бюджетной комиссии, и объема финансирования данных Объектов;

влияния комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов на достижение показателей, предусмотренных в отдельных указах Президента Российской Федерации, приоритетов и целей развития Российской Федерации, Томской области, Асиновского района, установленных в документах стратегического планирования;

соответствия муниципальных проектов, включаемых в проект муниципальной программы, утвержденным паспортам муниципальных проектов (запросам на изменение муниципальных проектов) и заключенным соглашениям между руководителями региональных проектов и руководителями муниципальных проектов о реализации на территории Асиновского района регионального проекта;

полноты учета предложений, выданных по результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам предыдущего отчетного периода и целесообразности реализации мероприятий, входящих в состав комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, муниципальных проектов с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ по итогам предыдущего отчетного периода (для действующих муниципальных программ);

Управление финансов:

соответствия мероприятий комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, муниципальных проектов расходным обязательствам Асиновского района;

соответствия объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных в паспорте проекта муниципальной программы (проекта изменений в муниципальную программу), в информации о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов по главным распорядителям средств местного бюджета, предельным объемам бюджетных ассигнований;

правильности включения в муниципальную программу расходов на финансовое обеспечение ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей, участников и ответственных за муниципальные проекты;

правильности установления кодов бюджетной классификации;

полноты учета предложений, выданных по результатам оценки эффективности муниципальных программ в части комплексов процессных мероприятий по итогам предыдущего отчетного периода и целесообразности пересмотра комплексов процессных мероприятий с учетом результатов оценки эффективности муниципальных программ по итогам предыдущего отчетного периода (для действующих муниципальных программ);

- по итогам проведения экспертизы Отдел СЭР, Управление финансов в срок не позднее 1 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальных программ, готовят и направляют ответственному исполнителю заключение, в том числе с указанием замечаний к проекту муниципальной программы (при наличии замечаний).

- устранение замечаний Отдела СЭР, Управления финансов проводится ответственным исполнителем в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения ответственным исполнителем.

55. По итогам проведения экспертизы Отделом СЭР, Управлением финансов в целях обеспечения открытости и доступности информации ответственный исполнитель не позднее 25 октября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы, обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы посредством размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации Асиновского района.

56. Управление финансов на основе проекта бюджета Асиновского района на очередной финансовый год и плановый период в срок до 10 ноября, года предшествующего году реализации муниципальной программы доводит до ответственного исполнителя информацию об общем объеме финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период, включая объем финансирования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, в том числе на разработку проектно-сметной документации (далее – бюджетные инвестиции в Объекты).

57. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями, участниками, участниками мероприятий и ответственными за муниципальные проекты в срок до 15 ноября года, предшествующего году реализации муниципальной программы, дорабатывает проект муниципальной программы на основе информации об общих объемах финансирования муниципальных программ (включая расходы на осуществление бюджетных инвестиций), сформированной Управлением финансов в сроки, установленные графиком составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

58. Доработанный проект муниципальной программы в срок до 20 ноября согласовывается ответственным исполнителем с заместителем Главы Асиновского района, курирующим деятельность ответственного исполнителя, соисполнителями, участниками, Отделом по имуществу, землям и градостроительным отношениям Асиновского района.

59. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Асиновского района в срок до 15 декабря финансового года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

60. Муниципальные программы подлежат размещению ответственными исполнителями на официальном сайте администрации Асиновского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.

61. Ответственный исполнитель уведомляет Контрольно-счетный орган Асиновского района о размещении муниципальной программы на официальном сайте администрации Асиновского района, в течение 5 рабочих дней со дня размещения муниципальной программы.

## 5. Внесение изменений в муниципальную программу

и реализация муниципальной программы

62. Внесение изменений в муниципальную программу на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в том числе с учетом результатов проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, проводимой в порядке, утвержденном правовым актом администрации Асиновского района:

1) ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и ответственными за муниципальные проекты в сроки, установленные графиком составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, готовит за подписью заместителя Главы Асиновского района, курирующего ответственного исполнителя, предложения об изменении муниципальной программы, содержащие сведения:

об изменении структуры муниципальной программы, корректировке наименований показателей цели муниципальной программы, показателей и задач комплексов процессных мероприятий, муниципальных проектов;

перечень предложений по увеличению расходов муниципальной программы (на действующие расходные обязательства, включая расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества, и на принимаемые расходные обязательства), ранжированных в соответствии с отраслевыми приоритетами и взаимоувязанных со значениями показателей цели муниципальной программы, показателей и задач комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, показателей и результатов, муниципальных проектов, с указанием планируемого объема привлечения внебюджетных средств, средств федерального бюджета, областного бюджета.

2) одновременно с предложением об изменении муниципальной программы ответственный исполнитель подготавливает пояснительную записку, содержащую информацию о комплексах процессных мероприятий, ведомственных проектах, муниципальных проектах в разрезе подпрограмм (направлений), включаемых в муниципальную программу:

обоснование предлагаемых изменений структуры муниципальной программы;

обоснование распределения комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов (в случае их перераспределения между подпрограммами (направлениями), разработки проектов новых комплексов процессных мероприятий и ведомственных проектов по подпрограммам (направлениям);

обоснование корректировки перечня муниципальных проектов, входящих в состав муниципальной программы;

обоснование определения приоритетов на принимаемые расходные обязательства между ведомственными проектами, комплексами процессных мероприятий, муниципальными проектами;

финансово-экономическое обоснование необходимости увеличения действующих либо принятия новых расходных обязательств на реализацию ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, муниципальных проектов, входящих в состав муниципальных программ, по каждому мероприятию, включенному в предложение об изменении муниципальной программы;

оценку степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на показатели цели муниципальной программы, показатели ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, результаты муниципальных проектов;

обоснование потребности (целесообразности) введения новых показателей цели муниципальной программы, в том числе во взаимосвязи с заявленным объемом дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на достижение соответствующей цели муниципальной программы;

информацию о планируемых к реализации мерах по повышению эффективности по мероприятиям, признанным неэффективными (низкоэффективными) по итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

обоснование планируемых объемов внебюджетных средств, и (или) средств, областного бюджета (с указанием источника информации в виде бюджетной заявки);

информацию о возможности (невозможности) реализации ведомственных проектов и мероприятий муниципальных проектов, входящих в муниципальную программу, без использования средств местного бюджета либо путем применения механизмов государственно-частного партнерства, на которые предварительные объемы бюджетных ассигнований не доведены либо доведены в меньшем объеме;

3) после доведения Управлением финансов до ответственного исполнителя в срок до 10 ноября информации об общем объеме финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период, включая объем финансирования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, в том числе на разработку проектно-сметной документации (далее - бюджетные инвестиции в Объекты), ответственный исполнитель в соответствии с доведенными объемами финансирования муниципальных программ, в том числе на осуществление бюджетных инвестиций в Объекты, уведомляет участников о необходимости доработки проектов паспортов комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов в течение 5 календарных дней со дня поступления информации об общем объеме финансирования муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период и приступает к разработке проекта постановления администрации Асиновского района о внесении изменений в муниципальную программу;

об утвержденных объемах финансирования, предусмотренных действующей муниципальной программой;

об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом внесения изменений в муниципальную программу;

К проекту изменений в муниципальную программу, представляемому в адрес Отдела СЭР, Управления финансов, прикладываются дополнительные материалы, содержащие:

обоснование изменений показателей цели муниципальной программы, показателей и задач комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, муниципальных проектов, непосредственного результата мероприятий муниципальной программы и их значений с учетом доведенных ассигнований для их достижения;

обоснование целесообразности введения новых показателей цели, задач муниципальной программы, в том числе во взаимосвязи с запланированными мероприятиями муниципальной программы;

5) проект изменений в муниципальную программу, согласованный с заместителем Главы Асиновского района, курирующим сферу деятельности ответственного исполнителя, и пояснительная записка к проекту изменений в муниципальную программу направляются ответственным исполнителем одновременно в Отдел СЭР, Управление финансов в срок до 15 ноября текущего финансового года для проведения экспертизы;

6) экспертиза проектов изменений в паспорта комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов осуществляется в порядке, установленном пунктами 14,15,16 настоящего Порядка.

7) утверждение изменений в паспорта комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов осуществляется после принятия Решения Думы Асиновского района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение 20 рабочих дней;

8)  изменения в муниципальные программы подлежат размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Асиновского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 дней со дня их утверждения;

9) ответственный исполнитель уведомляет Контрольно-счетный орган Асиновского района о размещении изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня размещения изменений в муниципальную программу;

10) при внесении изменений в муниципальную программу значения показателей предыдущих периодов не подлежат корректировке, за исключением тех случаев, когда значения показателей за предыдущий финансовый год оказывают влияние на прогнозируемые значения показателей на очередной финансовый год и плановый период;

11) при внесении изменений в муниципальную программу значения показателей предыдущих периодов муниципальных проектов, реализующих мероприятия (результаты) региональных проектов Томской области и (или) структурных элементов государственных программ Томской области   подлежат корректировке на основании заключенного соглашения с органами исполнительной власти Томской области;

12) в случае корректировки показателей цели муниципальной программы, показателей и задач комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, показателей муниципального проекта за предыдущие периоды и на плановый период информация о текущем состоянии сферы реализации муниципальной программы подлежит изменению с учетом факторов, повлиявших на значения корректируемых показателей.

63. Изменения в муниципальную программу в течение финансового года вносятся в целях:

1) приведения муниципальной программы в соответствие с федеральным, региональным законодательством, в том числе с документами стратегического планирования в случае установления (изменения) в них контрольных значений;

2) выполнения требований (устранения замечаний) контрольных и надзорных органов муниципального контроля;

3) приведения в соответствие наименований структурных подразделений администрации Асиновского района, уполномоченных отраслевых органов и подведомственных им учреждений, являющихся ответственными исполнителями, соисполнителями или участниками муниципальных программ, с изменениями, внесенными в течение финансового года в состав администрации Асиновского района, а также в систему и структуру уполномоченных отраслевых органов, состав администрации Асиновского района, в положения об органах, структурных подразделениях администрации Асиновского района;

4) приведения в соответствие с решением Думы Асиновского района о бюджете муниципального образования «Асиновский район»:

в случае и сроки, установленные статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации;

в случае выделения бюджетных ассигнований на финансирование новых подпрограмм (направлений), комплексов процессных мероприятий, ведомственных проектов, изменения бюджетных ассигнований, связанных с выполнением условий о предоставлении межбюджетных трансфертов областного бюджета местному бюджету в текущем финансовом году, а также в случае внесения изменений в перечень субсидий бюджетам поселений Асиновского района, предоставляемых из местного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, - в течение 60 рабочих дней со дня вступления в силу решения Думы Асиновского района о бюджете муниципального образования «Асиновский район»;

в случае если паспортом муниципальной программы, паспортом структурного элемента муниципальной программы предусмотрено отражение информации о финансовом обеспечении за предыдущий год реализации муниципальной программы, то при внесении изменений в муниципальную программу и структурные элементы муниципальной программы объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы и структурных элементов муниципальной программы за предыдущий финансовый год, приводится в соответствие с последней сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период;

5) приведение муниципальной программы в соответствие со сводной бюджетной росписью:

на 31 декабря текущего финансового года в срок не позднее 1 февраля очередного года;

в случае изменения бюджетных ассигнований, связанных с выполнением условий о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования «Асиновский район» в течение 60 рабочих дней со дня внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

64. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, ответственными за муниципальные проекты, участниками, участниками мероприятий в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим Порядком.

- Мониторинг реализации муниципальных программ

65. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период.

66. В рамках ежеквартального (ежегодного) мониторинга реализации муниципальных программ ответственные исполнители направляют отчеты в Отдел СЭР. Отдел СЭР в течение одного месяца, следующего за отчетным периодом, в рамках своих полномочий рассматривают представленные отчеты и принимают решение об утверждении либо о необходимости доработки отчетов.

67. Управление финансов ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Отдел СЭР информацию об исполнении местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ.

68. Формирование отчетов о реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу муниципальных программ, утвержденных правовым актом администрации Асиновского района (далее - методические рекомендации по мониторингу).

69. Ежегодный отчет формируется ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 01 марта, следующего за отчетным годом.

В составе годового отчета ответственный исполнитель представляет пояснительную записку в соответствии с Методическими указаниями по мониторингу муниципальных программ.

70. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

71. Отдел СЭР анализирует ежегодный отчет на предмет обоснованности данных о достижении запланированных показателей мероприятий (результатов) муниципальной программы, об отклонениях от запланированных значений и достижением поставленных целей муниципальной программы, о расходах местного бюджета, о средствах, привлеченных из областного бюджета, внебюджетных источников на ее реализацию.

72. Отдел СЭР ежегодно на основании представленных ежегодных отчетов о ходе реализации муниципальных программ проводит оценку эффективности муниципальных программ.

73. Оценка эффективности муниципальных программ проводится в соответствии с порядком проведения оценки эффективности муниципальных программ Асиновского района. В случае непредставления ответственными исполнителями муниципальных программ годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ в сроки, установленные 69 настоящего Порядка, оценка эффективности в отношении такой муниципальной программы не проводится.

74. Ответственный исполнитель (соисполнитель) осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, достижением ее показателей, целевым и эффективным использованием финансовых средств в рамках своих полномочий.