ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 16.04.2026                                                                                                                            № 53

г. Асино

Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии    социально - экономического развития Асиновского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Асиновского района от 24.12.2015 № 26 за 2025 год

В соответствии с подпунктом «г» пункта 5 статьи 24 Устава муниципального образования «Асиновский район»

ДУМА АСИНОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Асиновского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Асиновского района от 24.12.2015 № 26 за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании - официальный сайт муниципального образования «Асиновский район» http://asino.ru,  вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Асиновского района                                                       Л.Н. Флигинских

Глава Асиновского района                                                                                 Н.А. Данильчук

Приложение к решению Думы Асиновского района от 16.04.2026 № 53

Достижение значений целевых показателей

по этапам реализации Стратегии

| Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития | Значения показателей целей и задач Стратегии II этап (2025-2030 годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 (факт) | 2025 (оценка) | 2025 (факт) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) |
| Цель 1. Конкурентоспособная экономика |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделам C,D,Е (млн. руб.) | 1 946,2 | 3 440,8 | 1 567,9 | 3 441,1 | 3 992,1 |
| Объем работ, выполненных по виду «Строительство», (млн.руб.) | 42,7 | 814,6 | 35,6 | 876,0 | 943,8 |
| Задача 1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал, (млн. руб.) | 2 005,0 | 2 904,2 | 1 245,0 | 2 995,9 | 3 112,5 |
| Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%) | 203,2 | 102,9 | 62,1 | 103,2 | 103,9 |
| 1.2. Развитие лесопромышленного парка и включение его в состав лесопромышленного кластера |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», (млн. руб.) | 1 443,5 | 2 465,5 | 1 034,0 | 2 653,8 | 2 856,4 |
| Производство пиломатериалов (тыс.м3) | 63,9 | 108,8 | 33,1 | 109,8 | 111,2 |
| 1.3. Развитие агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, пищевая промышленность) |  |  |  |  |  |
| Объем продукции сельского хозяйства, (млн.руб.) | 2099,0 | 1866,7 | 2 477,0 | 1 974,3 | 2 094,2 |
| Поголовье КРС во всех категориях хозяйств (гол.) | 7 414 | 8 520 | 9 234 | 8 515 | 8 500 |
| 1.4. Развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года), (ед.) | 815 | 903,0 | 836 | 906,0 | 909,0 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей малых и средних организаций в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех организаций, (%) | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,5 | 41,6 |
| 1.5 Развитие потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| Объем платных услуг, (млн. руб.) | 577,6 | 791,5 | 601,0 | 848,7 | 911,7 |
| Оборот розничной торговли, (млн.руб.) | 3 391,2 | 2 853,9 | 3 880,3 | 3 048,2 | 3 255,8 |
| Обеспеченность населения площадью торговых объектов, (м2 на 1000 чел.) | 1 140,0 | 1 007,2 | * | 1 015,1 | 1 021,2 |
| Цель 2. Высокое качество жизни населения |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность населения (тыс. чел.) | 33,1 | 32,7 | * | 32,7 | 32,6 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий (руб.) | 51 907,3 | 41 636,4 | 59 988,5 | 44 092,9 | 46 738,5 |
| Задача 2.1. Развитие эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 2.2. Сохранение и укрепление здоровья населения |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, (%) | 49,0 | 58,0 | * | 60,0 | 63,0 |
| Обеспеченность врачами на 10 000 человек, (чел.) | 61,2 | 32,3 | * | 32,4 | 32,5 |
| 2.3. Обеспечение создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения и повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| Доля приоритетных объектов в социальной сфере, доступных для инвалидов и других мобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы, (%) | 80,2 | 82,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 |
| Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений, (%) | 100,0 | 79,0 | 100,0 | 83,8 | 89,1 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения, (%) | 3,0 | 2,5 | * | 2,4 | 2,3 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся, (%) | 24,1 | 54,9 | 28,1 | 57,8 | 58,1 |
| 2.4. Высокое качество образование и раскрытие творческого потенциала населения |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждениях, (%) | 100,0 | 86,0 | 100,0 | 86,0 | 87,0 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, (тыс.чел.) | 270,0 | 350,0 | 333,9 | 400,0 | 450,0 |
| Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, (чел.) | 2 291 | 5 100 | 2 262 | 5 900 | 6 300 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, (чел.) | 1 791 | 2 410 | 1 800 | 2 770 | 3 130 |
| 2.5. Обеспечение безопасности населения |  |  |  |  |  |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, (чел.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение количества пожаров, (ед.) | 94 | 138 | 79 | 135 | 130 |
| Ликвидация объектов, несанкционированного размещения отходов, (тыс. м3) | 1,8 | 2,0 | 7,6 | 2,0 | 2,0 |
| Уровень газификации природным газом жилищного фонда, (%) | 21,4 | 49,0 | 21,4 | 56,0 | 61,0 |
| Цель 3. Развитая инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 9,97 | 7,1 | 8,23 | 7,1 | 7,1 |
| Задача 3.1 Обеспечение развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром в общей численности населения, (%) | 0,12 | 0,0 | * | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Обеспечение модернизации и развития коммунальной и энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, (%) | 24,6 | 16,8 | 24,6 | 17,9 | 18,8 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей, (км.) | 93,5 | 168,0 | 126,7 | 201,0 | 231,2 |
| Количество газифицированных домовладений, (ед.) | 714 | 3 900 | 906 | 4 000 | 4 800 |
| 3.3. Содействие улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья |  |  |  |  |  |
| Удельный вес жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств, в общем объеме жилья, (%) | 99,2 | 90,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, м2 | 33,1 | 33,6 | * | 33,8 | 33,4 |
| Цель 4. Эффективное управление |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Асиновского района, (%) | 55,8 | 62,0 | 67,3 | 62,0 | 62,0 |
| Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, (%) | 10,0 | 35,0 | 35,0 | 51,0 | 70,0 |
| Доля достигнутых целевых показателей реализации Стратегии | 45,7 | Не менее 75,0 | 45,7 | Не менее 75,0 | Не менее 75,0 |
| 4.1. Обеспечение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Охват населения государственными и муниципальными услугами, в т.ч. через МФЦ, (%) | 80,0 | 80,5 | 80,5 | 81,0 | 82,0 |
| Наличие межмуниципальных проектов (в форме соглашений), (ед.) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4.2. Совершенствование межбюджетного процесса и межбюджетных отношений |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), (%) | 12,3 | 22,0 | 15,6 | 22,0 | 22,5 |
| Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территории района (млн. руб.) | 102,4 | 86,3 | 108,6 | 87,8 | 89,3 |

* Цель 1. Конкурентоспособная экономика

Показатель «Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)» рассчитан с учетом количества индивидуальных предпринимателей.

Мониторинг и оценка реализации Стратегии проводится путем сбора и анализа данных о фактических результатах выполнения мероприятий и достижения значений индикаторов.

Для мониторинга второго этапа реализации Стратегии определены 46 показателей. Из них в 2025 году достигнут 21 показатель, или 45,7% от общего количества запланированных показателей.

Показатели Цели 1. Конкурентоспособная экономика – достигнуто 4 показателя.

Показатели Цели 2. Высокое качество жизни населения - достигнуто 9 показателей.

Показатели Цели 3. Развитая инфраструктура – достигнуто 4 показателя.

Показатели Цели 4. Эффективное управление - достигнуто 4 показателя.

Отсутствуют данные по достижению 7 показателей, рассчитываемых от численности населения. Письмом Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области (далее – Томскстат) от 04.03.2026 года №15-605/26-58 сообщается, что Правительством Российской Федерации принято решение о временном приостановлении предоставления и распространения информации предоставляемой в соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 29.11.2007 г. № 282 –ФЗ «Об официальном учете и системе государственной статистики в Российской Федерации». Таким образом, статистические данные, связанные с численностью (демографическими показателями)  за 2025 год отсутствуют.

Недостигнутыми остались 18 показателей в том числе:

Показатели Цели 1. Конкурентоспособная экономика

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделам C,D,Е. Показатель сложился ниже запланированного  на 1 872,9 млн. руб. или 45,6% от запланированного показателя. Основной причиной недостижения показателя является сокращение объемов производства продукции крупными и средними предприятиями Асиновского лесопромышленного парка.

«Объём работ, выполненных по виду «Строительство». Показатель сложился ниже запланированного  на 779 млн. руб. или 4,4% от запланированного показателя. Недостижение показателя обусловлено снижением объемов выполненных работ  крупными и средними строительными организациями, зарегистрированными на территории Асиновского района.

При этом в 2025 году в районе завершено строительство  нового молочно-товарного комплекса на 1999 голов, строительство кормоцентра с силосными траншеями, строительство крытого катка с искусственным льдом.

«Объём инвестиций в основной капитал». Показатель сложился ниже запланированного  на 1 659,2 млн. руб., или 57,1% от запланированного показателя.

«Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (%)». Показатель сложился ниже запланированного  на  40,8 %.

При планировании показателей учитывалась реализация крупных инвестиционных проектов, таких как «Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Асино», «Реконструкция канализационных очистных сооружений» и др., реализация которых не начата по ряду причин, приостановка ООО «Газпром Газификация» в 2025 году работ по газификации г.Асино.

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Показатель сложился ниже запланированного на 1 431,5 млн. руб. или 41,9 % от запланированного показателя.

«Производство пиломатериалов». Показатель сложился ниже запланированного на 75,7 тыс. м3.

Основной причиной снижения показателей является сокращение объемов производства продукции предприятиями Асиновского лесопромышленного парка.

«Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)». Показатель сложился ниже планового значения на 67 единиц. На недостижение показателя во многом влияет активное применение жителями Асиновского района специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», который позволяет осуществлять предпринимательскую деятельность по отдельным видам ОКВЭД без постановки на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя.  На 01.01.2026  года количество субъектов предпринимательской деятельности, являющихся плательщиками «Налога на профессиональный доход» составило - 2 962 человека, прирост к уровню 2024 года составил – 28,0%.    По отношению к уровню 2024 года темп роста количества МСП составил 102,6%.

«Объем платных услуг». Показатель сложился ниже планового значения на 190,5 млн. руб. или 75,9 % от запланированного показателя, при этом темп роста показателя   составил 104,1 % к уровню 2024 года. Основной причиной, оказывающей влияние на недостижение показателя, является проведение оптимизационной политики руководством лесопромышленного парка. При планировании показателя, для развития производства, учитывалось привлечение квалифицированной рабочей силы, в том числе иногородних и иностранных работников, учитывалась востребованность услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья.

Показатели Цели 2. Высокое качество жизни населения

«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, от общего количества нуждающихся». Показатель сложился ниже запланированного на 39,6 %. При этом показатель увеличился на 4% к уровню 2024 года.  Недостижение показателя обусловлено недостаточной финансовой возможностью в районе для обеспечения намеченной цели. В 2025 году освоены денежные средства из федерального и областного бюджета в сумме 60,41 млн. рублей. Количество обеспеченных составило 25 чел. из 89 чел. нуждающихся (у которых возникло право с 18 лет) и увеличилось на 4 единицы в сравнении с 2024 годом.

«Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ». Показатель сложился ниже планового значения на 4,6 %, при этом число посетителей культурно-массовых мероприятий в 2024 году увеличилось на 63,9 тыс. человек в сравнении с 2024 годом.

«Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения». Показатель сложился ниже планового значения на 2 838 человек, при этом показатель сохранился на уровне 2024 года.  При планировании учитывалось развитие лесопромышленного парка, что должно было обеспечить значительный приток иногородних и иностранных работников и, как следствие, рост загрузки гостиничного фонда. Однако фактический приток трудовых ресурсов оказался ниже прогнозируемого, что и обусловило недостижение планового значения.

«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность». Показатель сложился ниже планового значения на 610 человек, при этом численность вовлеченных граждан в 2025 году увеличилась на 0,5% в сравнении с 2024 годом.

## «Уровень газификации природным газом жилищного фонда». Показатель сложился ниже планового значения на 27,6 %.  В 2025 году обустройство запланированных к реализации 10,11 этапов газификации не производилось, проектными организациями ООО «Газпром газораспределение Сибирь» выполнялась корректировка существующей проектной документации.  На 2026 год ООО «Газпром газораспределение Сибирь» запланированы к реализации следующие этапы: 10, 11, 15, 16, 17.

Показатели Цели 3. Развитая инфраструктура

«Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей». Показатель сложился ниже запланированного на 41,3 км. В 2025 году обустройство запланированных к реализации 10,11 этапов газификации не производилось, проектными организациями ООО «Газпром газораспределение Сибирь» выполнялась корректировка существующей проектной документации.

«Количество газифицированных домовладений». Причиной недостижения показателя является низкая активность населения по подключению к уже существующим газораспределительным сетям, а также приостановка работ в 2025 году в связи с корректировкой существующей проектной документации проектными организациями ООО «Газпром газораспределение Сибирь», количество газифицированных домовладений на конец года составило 906 единиц.

Кроме того следует отметить, что показатель «Количество газифицированных домовладений» завышен, так как ранее ООО «Газпром Газификация» учитывались все участки по адресам, а не потенциально возможные к подключению.

Показатели Цели 4. Эффективное управление

«Наличие межмуниципальных проектов   в форме соглашений». Плановое  значение не достигнуто в виду отсутствия в 2025 году таких соглашений.

«Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)». Показатель сложился ниже запланированного на 6,4 %. Недостижение показателя обусловлено изменением структуры доходов при общем росте их объёма. В отчётном периоде наблюдался рост субсидий на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду, исполнение судебных актов по обеспечению детей сирот жильём.

Среди значимых достигнутых показателей Стратегии в 2025 году следует отметить следующие показатели:

«Уровень регистрируемой безработицы, %» составил 0,4% (3-рейтинговое место среди городов и районов Томской области);

«Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м» составил 8 228 кв. м. (3- место в рейтинге среди городов и районов по Томской области);

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий (руб.)»: 59988,5 руб., что составило 115,6% к уровню 2026 года.;

«Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Асиновского района, (%)»: 67.3%, что выше  на 11,5 п.п. показателя 2024 года;

«Поголовье КРС во всех категориях хозяйств (гол.)»: 9234 голов , что составило 124,5% к уровню 2024 года;

«Объем продукции сельского хозяйства, (млн. руб.)»: 2477млн.руб., что составило 118,1% к уровню 2024 года.